目  录

第一章 编制说明及依据	1

一、编制说明	1

二、编制依据	1

第二章 工程概况	3

一、工程名称	3

二、工程地点	3

三、工期要求	3

四、绿化规模	3

五、工程范围及内容	3

第三章 施工方案	3

一、工程测量	3

二、种植工程	7

三、种植工程一般施工方法	11

四、大树种植工程施工	12

五、喷灌工程	15

六、园路工程	17

七、电气工程	19

八、墙体结构工程	20

九、防腐木结构施工	21

十、园林树木养护管理	24

第四章 工程质量保证体系及措施	33

一、质量方针和质量目标	33

二、质量保证体系	33

三、质量体系要素的控制措施	39

五、工程质量管理制度	41

六、工程质量管理措施	43

第五章 安全文明施工及环境保护保证体系及管理措施	45

一、安全生产/文明施工管理方针和目标	45

二、建立健全安全生产/文明施工保证体系	46

三、安全生产/文明施工保证措施	49

四、消防安全管理措施	50

五、文明施工措施	52

六、环保措施	53

第六章 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划	56

一、劳动力计划表	56

二、主要设备材料用量计划	57

第七章 施工进度计划及保证措施	63

一、施工进度计划表	63

二、施工进度计划的管理	64

三、组织保证措施	64

四、资源保证措施	64

五、技术保证措施	65

六、 防尘措施	66

第八章 售后服务、质量保证措施及相关承诺	68

一、成品保护措施	68

二、售后服务措施及承诺	69

第九章 系统测试、验收及竣工资料	71

一、系统测试	71

二、竣工验收	71

第十章 密切配合、确保工程顺利实施	73

一、各单位间协调	73

施工组织设计

# 第一章 编制说明及依据

## 一、编制说明

在认真阅读招标文件、充分理解施工图基础上，经过现场踏勘并结合本项目特点，编制本工程施工组织设计方案。对该项目在施工过程中的相互衔接和施工环节、技术、安全措施等方面进行论证，实现按时按质按量完成项目的目标，充分体现设计者的意图及景观效果。

## 二、编制依据

本工程依据建设单位提供的图纸，依照工程所及相关施工验收规范、国家建设工程和园林建设工程质量检验评定标准、以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制而成，作为贯彻指导施工管理全过程的指南。

1、建设单位提供的工程设计图及施工图；

2、建设单位提供的招标文件及工程量清单；

3、《工程测量规范 》（GBJ50026-93）；

4、《地基与基础工程施工及验收规范 》（GBJ202-83）；

5、《水泥混凝土路面施工及验收标准》（GBJ97-87）；

6、《钢筋混凝土工程施工验收规范》（GBJ50204-2002）；

7、《混凝土强度及检验评定标准》（GB107-87）；

8、《砖石工程施工及验收规范》(GB203—83)；

9、《木结构工程施工及验收规范》（GBJ206-83）；

10、《建筑机械使用安全技术规范》（JCJ33-86）；

11、《建筑设备施工安装通用图籍》（91SB8）；

12、《民用建筑电气设计规范 》（JGJ/T16-92）；

13、《民用建筑照明设计规范 》（GBJ/133-90）；

14、《建筑物防雷设计规范 》（GB50057-94）；

15、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；

16、《施工现场临时用电安全技术规程 》（JGJ46-88）；

17、《建筑工程安全检查评分办法 》（JGJ59-8）；

18、《建筑工程质量检验评定标准 》（GBJ301-88）；

19、《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）；

20、《城市绿化工程施工及验收规范 》（CJJ/T82-99）；

21、中华人民共和国《环境保护法》；

22、我司ISO9002 有关标准；

23、城市绿化植树工程施工规范；

24、大树移植施工技术规程；

25、园林树木养护技术规程规范，养护的标准不低于2级；

26、垂直绿化技术规范；

27、草坪与地被技术规程规范；

28、园林植物保护技术规程；

29、园林苗圃育苗规程；

30、北京市古树名木管理技术规范；

31、竹子养护技术规程；

32、园林古建技术操作规程。

33、其他有关质量、安全、文明施工的规范、标准和文件以及现场施工条件和招标文件中具体要求。

中华人民共和国城镇建设行业标准

1、中华人民共和国行业标准——《城市绿化施工及验收规范》；

2、中华人民共和国城镇建设行业标准——喷泉喷头；

3、中华人民共和国国家标准——喷灌工程技术规范；

4、中华人民共和国行业标准——喷灌工程技术规范；

5、中华人民共和国标准——建筑装饰工程施工及验收规范。

图纸相关问题的调整及说明

# 第二章 工程概况

## 一、工程名称

XXXXXXXXXXXX

## 二、工程地点

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 三、工期要求

本工程合同工期共60天，按甲方要求，计划于2011年10月15日进场施工，2011年12月中旬竣工。

## 四、绿化规模

绿化规模：11116㎡

## 五、工程范围及内容

红线以内的绿化、绿化喷灌系统（含水井）、车位区草坪砖铺装（含自行车位）、水池系统、绿化区内甬道（汀步）、草坪灯（含庭院灯）、篱带、山丘、东草皮坪步道、景观、花坛座椅。包含园内照明配电箱安装、线缆敷设、喷泉系统。

# 第三章 施工方案

## 一、工程测量

测量放线工作是最基础的，也是最关键的工序，必须严格按规范要求进行施工，并配备高水准的测量员进行现场施工，确保工程质量。

测量放线：

1.测量准备:

认真学习设计文件，熟悉施工现场，掌握设计要求。依据有关部门提交的各种平面图、高程控制桩、点资料，结合施工组织设计制定工程测量具体技术方案。

配备符合控制精度要求的测量仪器。对使用的仪器、工具，应认定在规定有效期内，且在使用前完成检查、校正。

2.施工测量:

把固定路线的主要控制点，即转角点、曲线和缓和曲线起止点及中间各点和直线上的整桩与加桩等，予以复测恢复，并将上述各桩点沿垂直方向平移到路面之外，做为辅助基线，但以不防碍施工和挖填土方为原则。用钢尺量距，分别加拴桩，以此辩认。

用钢尺进行路线长度的复核丈量两次，按复核测量结果，定出整桩和加桩。

设计中心桩，向左右平移于路两侧的路面宽度以外，校距5—10m，弯道桩距适当加密并加钉曲线和缓和曲线起止点桩和纵坡起止点桩。

在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高，以红漆线上平为准，作为施工依据，如桩高不够，可以用上反或下反方式注明。

绘制路面结构及横断高程下反数草图，向施工小组交底，以便施工掌握高程。

3.内业资料整理、测量竣工图：

在工程施工过程中，为保证测量的原始性、真实性、及时性，所有工程测量资料边施工边整理，内业与外业同时进行。工程竣工后，为配合工程的验收工作，由我公司质量部会同测量小组进行工程竣工测量，并进行图纸的审核，完成测量资料的存档工作。

4.人员配置：

本工程项目部测量小组由1名测量员、1名技术员组成，负责全部工程的测量技术工作，对工程的现场负责。

5.测量组仪器及工具配备（全部采用检测合格的仪器）

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 |
| 2 | 经纬仪 | J6 | 台 | 1 |
| 3 | 水准仪 | AL-320 | 台 | 1 |
| 4 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 5 |
| 5 | 盒尺 | 5m | 把 | 5 |
| 6 | 塔尺 | 5m | 把 | 2 |

施工方法：

（1）、研究和审查图纸

检查图纸和资料是否齐全，核对平面尺寸和标高，图纸相互间有无错误和矛盾；掌握设计内容及各项技术要求，了解工程规模、特点、工程量和质量要求；熟悉土层地质、水文勘察资料；会审图纸，搞清构筑物与周围地下设施管线的关系，图纸相互间有无错误和冲突；研究好开挖程序，明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求；并向参加施工人员层层进行技术交底。

（2）、查勘施工现场

摸清工程场地情况，收集施工需要的各项资料，包括施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、植被、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况，供水、供电、通讯情况，防洪排水系统等，以便为施工规划和准备提供可靠的资料和依据。

（3）、编制施工方案

研究定制现场场地整平、土方开挖施工方案；绘制施工总平面布置图和土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟水平位置，以及挖去的土方堆放地点；提出需用施工机具、劳力、推广新技术计划。

（4）、平整清理施工场地

按设计或施工要求范围和标高平整场地，将土方弃到规定弃土区；凡在施工区域内，影响工程质量的软弱土层、淤泥、腐殖土、大卵石、孤石、垃圾、树根、草皮以及不宜作填土的土，分情况采取全部挖除或设排水沟疏干、抛填块石、砂砾等方法进行妥善处理。

（5）、设置测量控制网

根据给定的国家永久性控制坐标和水准点，按施工总平面要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开土方机械操作及运输线路，并有保护标志；场地整平应设10m×10m或20m×20m方格网，在各方格点上作控制桩，并测出各标桩的自然地形标高，作为计算挖、填土方量和施工控制的依据。对建筑物应作定位轴线的控制测量和校核。灰线、标高、轴线应进行复核，复核无误后，方可进行场地整平和开挖。

（6）、平整场地施工放样

平整场地的工作是将原来高低不平的、梯田形的地形按设计要求整理为平坦的或具有一定坡度的坡地。

平整场地用格网法。用经纬仪将图纸上的方格测设到地面上，并在每个交点处打下木桩，边界上的木桩依图纸要求设置。

木桩的规格及标记方法如图所示。木桩侧面平滑，下端削尖，打入土中，桩上表示出桩号（施工图上方格网的编号）和施工标高（挖土用“＋”号，填土用“－”号）。

5cm

40cm

——施工标高

桩

号

5cm

（7）、回填土

根据现场实际情况回填，一般在绿地整形、铺装基层、管沟回填时进行，回填的土方尽量利用现场余土，过筛回填，减少外运。外进土方进现场后，摊铺要满足虚铺厚度规定，分层夯实。

工序流程：基底地坪清理——分层铺土——夯打密实——检验密实度——修整找平。

填方基底的处理应符合设计要求。若无设计要求时，按下列要求施工，拔除基底上的树墩及主根，清除坑穴积水、沉淤和杂物并分层夯实；当填方为土时应与基底同时碾压密实。

填方前对填方基底和已完隐蔽工程进行检查，并做好记录。

碎石类或石渣用作填料的，其最大粒不得超过铺、填厚度2/3，铺填时大块料不得集中，且不得填在分段接头处。

在填方夯实时，发现局部软弹（橡皮土）等情况时，用好土将其换出。施工中采用机械夯实，一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉，每层至少夯打三遍（环刀取样检验），严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

回填土是采用分层铺摊，每层铺土厚度应根据土质密实度要求和机具性能确定，一般每层铺土厚度为200-250mm，每层铺摊后随之耙平。

检验回填土的含水率是否在控制范围内，如偏高可翻松、晾晒；偏低则预先洒水润湿。

## 二、种植工程

1.种植景观树

（1）、工序

定点

挖坑

铺砾石

回填底土

做土耳

梆支柱

回填土

种植

修剪

涂防护剂

浇第一遍水

回收生产垃圾、余土集中、清理现场

种植景观树流程图

（2）、施工控制要点

1）定点准确，要复核二次定点位置；

2）树体朝向合理，观赏面要向阳面；

3）回填土的密实度的达到设计要求，密实合理；

4）第三遍水要浇透；

5）浇完三遍水后要检查支撑的牢固程度和树形，及时调整。

2种植灌木

(1)、工序

定点

挖坑

回填土

种植

做组合土耳

修剪

浇第一遍水

回收生产垃圾、余土集中、清理现场

种植灌木流程图

(2)、施工控制要点：

1）种植范围准确要经过复核确认；

2）回填土的密实度按一般乔木种植要求进行；

3）修剪强度遵照树木的习性特点和不超过1/4—1/3的修剪量；

4）2m以上灌木（含2m）种植采用土球方法栽植。

3.种植攀援植物

(1)、工序

定点放线

挖坑

种植

平整场地

做牵引

回填土

修剪

浇第一遍水

回收生产垃圾、余土集中、清理现场

种植攀援植物流程图

（2）、施工控制要点：

牵引要每50cm一个固定牵引点，并且固定牢靠，种植结束一周内检查一次，以后每周均进行检查，达到植物固定向上攀援为止。

4.种植色带

（1）、工序

定点放线

挖土方

种植

平整场地

回填土

修剪

浇第一遍水

回收生产垃圾、余土集中、清理现场

种植色带流程图

（2）、施工控制要点：

1）种植时株、行距整齐划一；

2）修剪时拉水平线找齐。

5种植花卉

（1）、工序

定点放线

挖土方

平整场地

过筛

再次平整场地

水夯种植

修剪

拌合草炭土

浇第一遍水

回收生产垃圾、余土集中、清理现场

种植花卉流程图

（2）、施工控制要点：

1）草炭土要拌合均匀；

2）按设计要求掌握种植密度，横平竖直；

3）对折叶、黄叶、残草修剪要轻；

4）无论“磕盆”种植，还是营养钵种植，都要防止栽植过深。

（3）、花卉的栽植方法

1）花带定点放线符合设计要求。

2）种植土层厚度符合设计规定，种植前施入有机肥，精细整地。

3）裸根花苗随起随栽，注意保鲜，花苗不得萎蔫。带土球花苗土球不散。

4）模纹花坛栽植时，不同品种分别置放，色彩不应混淆。

5）花苗冠径丰满、叶簇健壮、根系完整，无病虫害。

6）花卉种植深度与原土痕一致，栽后及时浇水并保持植株清洁。

7）球根花卉种植深度为球茎的1-2倍，块茎类覆土3cm。

8）花卉地被种植：满足设计密度，保持根系完整，不损伤茎叶，种植应均匀整齐。

6种植草坪

（1）、工序

定点放线

平整场地

挖

土

方

过

筛

拌合草炭土

再次平整场地

栽草根

修  剪

铺草卷

镇  压

撒细土

铺植生带

回收生产垃圾、余土集中、清理现场

喷淋水

水

淋

水

种植草坪流程图

（2）、施工控制要点：

1）均匀拌合草炭土；

2）用栽草根方法进行种草，草根种植分布均匀成行成线；

3）铺草块镇压时采用铁滚反复压实。

（3）、草坪施工方法

1）整地

栽种草坪必须事先按设计标高整理好场地，主要操作内容包括刨松、平整、清理、施肥。

土壤准备：草坪植物根系分布的深度一般在20-30厘米之内，大如果土质良好，有时草根可以深入到地下一米以上，同时地上部分表现良好。

对于含有砖石等杂志的土壤，虽然对草坪植物生长没有多大影响，但妨碍管理操作，所以应将杂物挑出，必要时应将30-40厘米厚的表土全部过筛。

施底肥：在栽种前，对现状种植土壤进行取样、检测，根据实验结果，确定施肥方案。将施过肥料的土壤取样进行二次检测，达到种植土壤标准后，方可大面积施肥。

一般施肥量：将鸡粪和草碳土混合，其重量配比如下：鸡粪：草碳图=1：（1.2-5.7），以每100㎡施200-400公斤。

平整：完成以上工作以后，按设计标高将地面整平，并足以保留一定排水坡度（一般采用0.3-0.5%的坡度），场地当中千万不可出现坑洼现象，以免积水，最后用碾子（石滚）轻轻碾压一遍。

2）种植

本工程采用铺草卷栽植的方法。

铺草块用的草源地一定要事前准备，选择草源地要交通方便、土质良好、容易挖掘、运输时，并注意杂草要少，掘草前加强养护管理，如挑净野草、适当灌水、施肥等。在选好的草坪上事先灌一次足水，待水渗透后操作方便时，将草源地切成长条状，切口10厘米深，然后轻轻卷起。铺草卷前检查场地平整等准备工作是否齐备，将一切现场准备工作做完后方可施工。

铺草卷时掌握好地面标高，采用钉桩挂线的方法，做为掌握标高的依据。每隔10m钉木桩，用仪器测好标高，做好标记，在木桩上挂牢小线，铺草时，草块的上面与小线平齐，草卷薄时垫土找平，草卷太厚则削薄一些。铺草卷和砌墙一样，使缝隙错落互相咬茬，草块边修整齐，相互挤严不留缝，草块间填满细土，随时用木拍拍实，使草块与地面紧密连接，随时检查，一定保证铺平，最后用500公斤碾子碾压，并及时喷水养护。第一次水必须浇透，使之与土壤接实，接上地气，便于向下扎根，然后撒上0.3cm左右的加肥细土，在浇第二遍水，使根系间填实，有利缓苗复壮，2-3天后根系代谢正常后，转入正常养护。

## 三、种植工程一般施工方法

1.选苗、掘苗、包装和运输

我方施工，我方立即派人前往各大供苗机构和我方苗圃基地选择优质苗木，并将严格按照图纸设计中规定的品种、规格、树型和姿态进行选购，各项指标均不低于绿化工程的设计说明中的规定。对于大型苗木单株选定后逐一做好标记，

2.工艺流程

1、整理绿化用地

2、定点放线

3、挖树坑栽植苗木、铺草坪

4、浇水、竣工清理

3.施工要点：

（1）、整地→乔木栽植→灌木栽植→宿根、花卉、草坪栽植的施工顺序。

（2）、施工中严格按照操作规程作业，整地、挖穴、栽植等都要保证质量。栽植过程中，苗木从掘苗到栽植完成要控制在24小时内，部分不能及时栽植的苗木要立即假植。

（3）、苗木、草坪栽植后及时转入养护工序，大规格乔木绑支柱，栽后及时浇水，浇足浇透，选派高级技工适时进行树木、草坪修剪，保证最佳绿化效果。

（4）、养护期为竣工后二年，工作内容：浇水、修剪、施肥、病虫害防治、除杂草，必要的植物防寒和成品保护。

（5）、作业的交叉：铺装工程与苗木栽植工程产生矛盾时，先进行苗木的栽植，再进行铺装工程。

4.栽植后苗木的修剪：

（1）、苗木的修剪依据各种苗木不同的习性特点和观赏要求而定。

（2）、常绿树原则上不做修剪，因常绿树针叶蒸发量小，树木的枝条分布均匀，姿态端正，无需修剪。

（3）、色块的修剪分两次进行，第一次在定植后粗剪，去掉新梢嫩枝以减少叶片蒸发量，保证树苗成活。第二次修剪在色带苗浇过第三次水后，这时根部土壤沉降充分，树苗扶正且根部固定后再进行整形修剪，使色带整齐美观。

5.栽植后苗木的浇水

定植后的苗木要立即浇水，满足根的吸收，并使土壤沉降，紧贴根系。在无雨的情况下一般第二次浇水在定植后第三天进行，浇水后将树苗扶正，回填土，重新固定支撑。第三次浇水在定植后的4—5天后进行，植物的浇水量。浇水频率视天气条件、蒸发量和植物的习性为依据进行，在无雨情况下一般每周浇一次透水。

6.栽植苗木后的病虫害防治

因有些苗木从外地采购，为防止有些病虫害带入工地的可能性，故在栽植完毕后对苗木进行整体的打药工作防治病虫害的蔓延。

7.技术性养护管理

（1）、自栽植结束起二年内我方负责技术性养护管理。

（2）、负责浇水，保证植被有充足的水分，保证植被健康生长。

（3）、负责施肥，根据植物的生长状况适当施肥。

（4）、负责及时除去植被内滋生的杂草。

（5）、负责矫正生长姿态不好的树木，重新调整或设立支架。

（6）、负责对所有植物每月定期检查一次，如发现病虫害，及时防治。

（7）、负责草坪的修剪工作，草长至7cm后开始修剪，确保草坪的整齐美观，及时清除草屑，并喷洒3%的尿素，使草坪保持在4—6cm的高度。

## 四、大树种植工程施工

选配有经验的工程技术人员和经过园林培训合格的高级工组成大树移植小组，专门负责大树移植和养护工作。

1.我公司委派技术负责人负责大树移植现场指导工作。项目部的专业工程师负责编制大树移植方案编制选苗、运苗、栽植养护各部分工程施工作业指导书。我公司苗木部负责大树选苗、运苗工作。

2.大树移植起苗/运苗方案：

（1）、常绿树、非季节移植的落乔必须带土球移植，一般土球，大小和规格为干径的8-10倍，土球高度为土球直径的4/5左右。休眠期移植落叶树，裸根移植带护心土。

（2）、常绿树修剪时应留1-2cm木橛，不得齐根剪去。修剪时剪口必须平滑，截面尽量缩小，修剪2m以上枝条，剪后及时涂防腐剂。裸根移植根系掘出后应喷保湿剂或蘸泥浆，用湿草包裹等，保持根部湿润。

3.大树移植挖掘和包装方法

软材包装移植法：树木的胸径10-15cm或稍大一些的常绿乔木，挖掘圆形土球。

（1）、土球大小的确定。

树木选好后，根据树木胸径的大小确定挖土球的直径和高度，参考下表。

| 树木胸径 | 土球规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土球直径（cm） | 土球高度（cm） | 留底直径 |
| 10-12 | 胸径8-10倍 | 60-70 | 土球直径的1/3 |
| 13-15 | 胸径7-10倍 | 70-80 |  |

（2）、土球的挖掘

挖掘前，先用草绳将树冠围拢，其松紧程度以不折断树枝又不影响操作为宜，然后铲除树干周围的浮土。

（3）、土球的修整

锋利的铁锹修整土球，遇到较粗的树根时，用锯或剪将根切断，不要用铁锨硬扎，以防土球松散。

（4）、土球的包装

土球修好后，立即用草绳打上腰箍，腰箍的宽度一般为20cm左右，后用蒲包或蒲包片将土球包严并用草绳将腰部捆好，以防蒲包脱落。

（5）、土球打好后，将树推倒，用蒲包将底堵严，用草绳捆好。

4.大树的吊运

大树的吊运工作也是大树移植中重要的环节之一。吊运的成功与否，直接影响树木的成活、施工的质量以及树形的美观等。

5.大树的定植

（1）、定植的准备工作

定植前先清理和平整场地，然后按设计图纸的要求进行定点放线，在挖移植坑时，注意坑的大小根据树种及根系情况、土质情况等有所区别，一般在四周加大30-40cm，深度比木箱加20cm，土坑要求上下一致，坑壁直而光滑，坑底要平整，中间堆一20cm宽的土埂。把握土质情况进行换土和适当施肥，以保证大树的成活和有良好的生长条件。

（2）、卸车

树木运到工地后要及时用起重机卸放，一般都卸放在定植坑旁，若暂时不能栽下的则应放置在不妨碍其它工作进行的地方。

放在栽植坑时，由人掌握好定植方向，考虑树姿和附近环境的配合，并尽量地符合原来的朝向。当树木栽植方向确定后，立即在坑内垫一土台或土埂，若树干不和地面垂直，则按要求把土台修成一定坡度，使栽后树干垂直于地面以下吊大树。落地前，迅速拆去中间底板或包装蒲包，放于土台上，并调整位置。在土球下填土压实，并起边板，填土压实，如坑深在40cm以上，在夯实1/2时，浇足水，等水全部渗入土中再继续填土。

由于移植时大树根系会受到不同程度损伤，为促其增生新根，恢复生长，适当使用

（3）、定植后的养护

定植大树以后必须进行养护工作，采取下列措施：

1）定期检查

主要是了解树木的生长发育情况，并对检查出的问题如病虫害、生长不良等要及时采取补救措施。

2）浇水

为降低树木的蒸发量，在夏季太热的时候，可在树冠周围搭荫棚或挂草帘。

3）摘除花序

4）施肥

5）除虫

## 五、喷灌工程

1.管线部分施工工序如下

定点放线

挖沟槽

槽底夯实

铺沙

铺管

筑镇墩[DN90（含）以上]

各类阀门安装

管道冲洗

修复

部分回填

打压

修复

回填到地平

管线安装流程图

2.施工控制要点

（1）、回填土：

沟槽底部回填砂砾土，密实度控制在90%以上，敷管后回填至管道上皮部分的回填土，密实度在95%以上，分层夯实；回填土土质用原土回填。

（2）、管道连接：

1） DN>90以上管道连接方式用承插式连接。在连接时清理干净承口内侧和插口外侧，检查橡胶圈是否安装在承口凹槽内，平滑贴实。因所用管道管径不大，只用人力承插即可。

2）DN≤90以下管道连接方式用溶剂粘接。在连接时用干净软布擦拭干净管端外侧和内侧，达到被粘接面清洁，无尘沙与水迹。粘接剂涂抹后，插入管道旋转1/4圈，承立1分钟。

3）混凝土镇墩用C15混凝土浇筑。

（3）、泄水阀、给水阀门井、检修阀井部分

1）泄水阀施工工序如下：

定点放线

挖井坑

井底夯实

井壁垫层

砌井壁

井内回填砾石

安圆柱形塑料箱体

回填土

泄水阀安装流程图

2）给水阀门井、检修阀井施工工序如下：

定点放线

挖井坑

井底夯实

砌井壁

井盖安装

浇筑混凝土盖板

井内回填卵石

回填土

给水阀门井、检修阀井安装流程图

3）快速取水阀井施工工序如下：

定点放线

挖井坑

砌砖支撑

回填鹅卵石

安装圆形阀门箱

安装快速取水阀

回填土

快速取水阀井安装流程图

4）泄水井、给水阀门井、检修阀井参照市政给水工程有关规定进行控制。

3.绿地喷灌工程施工方法

（1）、工期：合理计划工期，有序施工。

（2）、工艺流程：

定线、挖渠道基坑和管槽，管道、冲洗、试压、回填和试装。

（3）、施工要点：

1）按设计图纸上的设计方案，进行定位放线确定管道位置进行挖槽。

2）安装管道埋在-80cm以下，并有一定的坡度，使管内残留的水能向水泵或干管的最地底处汇流，安装过程中要始终防止砂石进入管道。管道安装好后先不装阀门，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中砂石都冲出来，以免以后堵塞。

3）试压时将开口部分全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压。各接头不应当有漏水，如发现漏水应及时修补，直至不漏为止。经试压证明整个系统施工质量合乎要求，才可以回填 。

4）最后绘制埋在地下的管道与管件的实际位置图。严格按施工工艺标准进行施工确保工程质量。

## 六、园路工程

1.施工工序

定点放线

定桩

平整场地

挖土方

余土集中

原土夯实

铺碎石垫层

铺粗沙垫层

铺面层

淋水清理

撒土播草种

生产垃圾集中、清理现场

铺砂扫缝

园路工程施工工序图

2.施工控制要点

（1）、面层铺砌先做样板段，经设计监理认可后方能推行按设计图纸放线，做好中心桩及施工控制桩，桩号明确，由于是山坡施工，因此，十分注意纵坡与横坡的走向。每20m设一控制桩，弯道处增设控制桩。

（2）、余土及时运至余土集中点。

（3）、素土夯实达到设计要求。

（4）、做控制线及冲筋，掌握面层铺砌的水平、转向、坡度。面层铺砌大部分为块料面层，铺砌时块料间夹塞尺控制条缝宽度一致。

（5）、粗砂扫缝三～五遍，确保沙缝严实。

3.园路及地面工程施工方法

（1）、工期：合理计划工期，有序施工。

（2）、清表及路基挖方

1）土方开挖前的准备工作：

a.应先进行表土的清理，将不适于回填的杂填土、垃圾、腐蚀土等清除干净。

b.进行地下管线坑探调查，调查结果向相应的管理单位核实，并将调查结果报监理备案。同时制定专项施工方案，采取一切必要的加固措施，妥善保护、支撑、吊架和维护地下各种管线及构筑物的安全，提出详细的施工方法，保护措施和工期要求。

c.定开槽断面，堆土及暂存土位置，施工道路和机械设备。必须制定安全措施。

2）地基处理:

a.各种设计管线应坐落在原状土层上，地基承载力基本满足设计要求。如遇地基土质差，开槽后及时请设计、勘察部门人员验槽确定基础处理措施。遇到软土、松土、扰动土层，土质不均匀或水浸泡等情况会同监理部门、设计单位及时研究确定处理措施并办理洽商手续。

b.槽底超挖或扰动在15cm以内，可用原土回填夯实，其密实度不低于原状天然地基土；在15cm以上，可用石灰土分层处理，其相对密实度不低于95%。槽底有地下水或地基土含水量较大时，在10cm以内可换天然级配砂石或砂砾石处理；在30cm以内，但下部坚硬，经排水清泥后，换大卵石或块石，并用砂砾石填充空隙表面找平。槽底处理超过30cm以上深度按设计要求进行处理。

c.地基处理必须符合规范和设计标准，满足和达到地基承载力的要求。

（3）、面层施工

1）花岗岩地面

a.施工工艺流程:

弹线→试排→铺砾石基础→铺沙垫层→铺花岗岩板材→灌沙→清扫

b.施工要点:

花岗岩规格尺寸、品种按各部位施工图要求加以定货。要求块材平整，边角无缺损，石材颜色基本一致，无明显色差。花纹颜色满足看样品定货时确认的产品。

铺设前均要预先放线预铺。因面积较大，仅靠两条十字垂直交叉线各弹一条控制线，很难控制板材镶贴质量。因此在四周地面上各弹一条控制线，井字线对镶贴石材的控制作用，保证大面美观，接缝线条平直。

试拼：在正式铺贴前，对石材板块按图案颜色纹理试拼，按两个方向编号排列并码放整齐。

铺砾石基础：分二层分别压实。

铺花岗岩板材：板块应浸水晾干。铺完第一块，向两侧和后退方向顺序铺砌。

灌沙：在板块铺砌后马上进行灌沙，分次灌入缝隙中。

2）青石板、条石铺砌同上

3）地板铺设施工工艺较为简单，基础施工同硬质地面铺装地面，面层安装主要处理好紧固件的防腐工作。

（4）、安装路缘石

1）工程所用路缘石材必须合格。

2）在基层作业完成后，按设计边线准确地放线钉桩（控制方向和高程），直线部分桩距10m，弯道部分5m，路口处距2m。

3）道牙安砌稳固，做到顶面平整无错牙，应与雨水口施工配合，位置准确。

（5）、砌体工程施工方法

1）计划工期含在道路施工中

2）砌筑砖砌体时，砖应提前1～2d浇水润湿。

3）竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80％。砖砌体组砌要上、下错缝，内外搭砌，混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处，且不得位于同一面墙体上。砖砌体的灰缝要横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度以为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

4）砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

5）砖砌体的转角处和交接处要同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。

## 七、电气工程

1.工期：灯具安装调试待绿化栽植完毕时进行，合理计划工期，有序施工。

2.操作工序：

定点放线→挖电缆沟→铺设穿线管→铺砂盖板→回填土→穿线→灯具安装→试运行→竣工清理。

3.施工要点：

（1）、电线穿管：穿管前应对电线进行详细检查，规格、型号、截面、电压、电阻等级均应符合设计要求，外观无扭曲、损坏等现象。电线穿管完毕，应挂标志牌，标志牌规格一致，并有防腐性能，挂装应牢靠。标志牌上应注明电线起止点、编号、规格、型号及电压等级。在其两端、拐弯处、交叉出应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，特别注意加强防盗巡视。

（2）、配电箱安装：电箱安装时，位置应正确，部件齐全，箱体开口合适，切口整齐，零线经零线端子连接，PE线压接牢固 ，配电箱的配线需排列整齐，包扎成束固定在板上，引入的导线应留出适当的以利检修，金属构架、铁盘及电器外壳应有良好的接地。

母线应刷黑漆，漆膜应完整，无杂物，母线涂黑漆起止位置应一致、整齐并贴相序色标；当进线为塑料线时，应导线色表示相序，不允许用涂漆或缠塑料带等方法代替。相序依次为L1黄色、L2绿色、L3红色。

（3）、灯具安装：明确本工程的照明供电系统的形式及馈线和敷设方法，按设计说明及施工规范标准进行安装。照明灯再安装前，应先对灯具通电试亮，对不合格的灯具不能进行安装，当灯具有圆形和方形绝缘台时，应先固定绝缘台再安装灯具。

## 八、墙体结构工程

1.墙体基础

a.墙体基础开挖时挖土必须及时排水，防止基土浸泡影响承载力，有构筑物区域的土方回填应选用较好的土质分层碾压，分层回填，确保上部结构的承载力。

b.模板工程质量保证措施：模板放样设计过程中，必须经过计算，使之有足够的强度、刚度及稳定性，能可靠地承受施工荷载；所有模板均按施工要求进行放大样，拼出模板施工图，模板安装必须按弹线位置施工；模板周转一次必须进行清理、刷油严重变形的模板严禁使用；模板拆除必须按要求进行，提前拆模必须以同条件养护试块强度数据报监理同意后方可拆模。

c.混凝土工程质量保证措施：严格按照配合比通知单计量配置，严格控制水灰比 ;浇筑砼前应清理模板内杂物，提前浇水湿润模板，在浇水过程中，注意观察模板支架、钢筋、预埋件和预留孔的位置，发生变形及时处理。

d.砖砌体施工工序

砌砖宜采用挤浆法，或者采用“三一”砌砖法。“三一”砌砖法的操作要领是“一铲灰、一块砖、一挤揉”，并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖要放平，跟线，砌筑操作过程中，以分段控制游丁走缝和刮缝。经常进行自检、如发现有偏差、应随时纠正，严禁事后采用撞砖纠正。应随砌随将溢出砖墙的灰迹块刮除。

2.墙面粘贴工程施工方法

花岗岩墙面：

（1）抹底灰：1：2.5水泥砂浆打底扫毛。抹灰前应清理基层，对凹凸不平的墙面应凿平或修补，然后浇水湿润，再进行抹灰。刮平搓毛养护l～2d后，方可镶贴面层。混凝土墙面应用火碱或洗涤剂将隔离剂清洗掉，并用清水冲净，再用 1：1水泥砂浆加 107胶水溶液(30％胶+70％水)拌合，甩成小拉毛，两天后再抹底灰。

（2）弹线和粘贴

①弹竖线：在确定表面平整度满足要求后，用墨斗弹出竖线，沿竖线按面砖宽度足寸在墙面两侧镶贴竖向定位面砖(5～7min)，作为各皮砖镶贴基准，定位面层的底线要与水平线吻合被裁砖应排在阴角。

②弹水平线：在距地面一定高度处弹出水平线，使木托板顶面与水平线吻合。

③挂平整践：镶贴时，在两侧竖向定位面砖上，分层挂平整线，以保证每一层面砖在同一水平线上，又可利用它控制整个墙面的平整度。

（3）镶贴：面砖镶贴前应将砖的背面清理干净，并浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用；镶贴面砖前，在找平层面刷素水泥浆一道。在面砖背面满抹水泥浆，四角刮成斜面，左手持抹有灰浆的面砖，以线为标志贴于未初凝的结合层上。就位后用灰匙手柄轻轻敲击面砖，使其粘牢平整。每贴几块后，要检查平整度和调缝。阴阳角处可用阴阳角条。也可用整块面砖对缝，阳角对缝瓷砖需沿边切45°角。

（4）镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备支撑等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

## 九、防腐木结构施工

1、材料

制作防腐木结构用的板、方材宜供应经过干燥的成材，若受条件限制只能供应原木时，则当木材运到工地后，应按设计要求的尺寸，预留干缩量（见表1），立即锯割，合理堆垛并加遮盖，进行自然干燥。

在施工过程中，不得在结构上悬吊或堆放设计未考虑的荷载；不得在结构构件上钻凿通孔，或其它管道的孔洞；并不得挖刻装设搁板用的凹槽或载口。木结构制作、装配完毕后，应根据设计要求进行检查、记录材料质量、结构及其构件尺寸的正确程度及构件的制作质量，验收合格后方准吊装。

各种防腐木材作时的干缩量（表1）

| 板方材厚度（毫米） | 干缩量（毫米） | 板方材厚度（毫米） | 干缩量（毫米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-25 | 1 | 130-140 | 5 |
| 40-60 | 2 | 150-160 | 6 |
| 70-90 | 3 | 170-180 | 7 |
| 100-120 | 4 | 190-200 | 8 |

2、木结构的支撑和锚固

①制成的木结构及木构件应置于仓库或敞栅下储存，堆放时，每层应加置厚度相同的板条垫平，防止变形翘曲。

②结构竖直置放时，其临时支承点应与结构在建筑物中的支承相同，并设可靠的临时支撑，以防侧倾。水平放置时，应加垫木置平，防止构件变形和连接松动。

3、木结构的防腐、防虫和防火剂处理

①木结构所用的防腐、防虫和防火剂应符合下列规定：

a、木建筑物预定的使用期限内，木材应保持其防腐、防虫和防火的性能，并对人畜无害。

b、木材经处理后，不得增加吸湿性，不得降低强度，不得腐蚀与木材接触的金属配件。

②木结构需作耐酸防腐处理时，应按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》进行处理。

③具有木腐菌污染现象或虫蛀现象的木材和木构件不允许使用。

④需要进行热冷槽或减压、加压处理的木构件，其含水率不应大于25%。

⑤对于易受潮的木结构或木构件以及某些部位，处于隐蔽状态通风不良的构件，应根据其遭致腐蚀的不同程度，分别选用油类，油溶性或不易流失的水溶性防腐剂对其进行处理。

⑥对于易腐或易受虫蛀的树种木材，或用于虫害严重地区的结构或木构件，应选用防腐、防虫效果较好的药剂对其进行处理。

⑦不同树种和不同规格的木构件应分类进行防腐、防虫处理。

⑧木结构防腐、防虫处理前、后必须进行检查和记录：

a、处理前的含水率和清除树片、杂物的情况。

b、防腐、防虫剂的质量证明或试验数据。

c、防腐、防虫剂的配合或分及处理方法。

d、防腐、防虫剂的溶解情况。

e、防腐、防虫剂的透入深度和均匀性。

f、每立方米或每平方米木构件所吸收的防腐、防虫剂数量。

g、应根据《建筑设计防火规范》（TJ16-74）的规定和设计要求，按建筑物耐火等级对木构件耐火极限的要求，确定所采用的防火剂。

h、对于露天结构或易受潮的木构件，经过防火剂处理后，尚应加防水层保护。

4、木结构的工程验收：

①木结构交工验收时，应作外形及尺寸的检查，必要时还应做现场试验或试验室试验。验收应在抹灰（或油漆）前进行。

②下列结构或构件应进行中间验收，并作出验收记录。

a、在施工过程中，被其他结构遮盖的木结构或木构件（隐敝工程）。

b、需作防腐、防虫、防火或防化学侵蚀处理的木构件。

③在验收时应具备下列文件：

a、施工图，并在图中注明施工中所有的更改内容。

b、允许更改设计的文件。

c、中间验收记录（包括隐蔽工程记录）。

④承重木结构验收时，应检查下列各项：

a、竣工结构是否符合设计要求和规范的规定。

b、各个构件和各个连接处的精确度。

c、建筑物中结构的安装和装配是否正确。

⑤是否执行防腐、防虫、防火及防化学侵蚀等措施。

⑥结构安装后的位置对设计位置的偏差，应不大于表3 的规定：

木结构安装位置的允许偏差 （表3）

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构中心线的间距 | ±20 毫米 |
| 2 | 结构的垂直度 | 结构高度的0.5% |
| 3 | 受压或压弯构件对设计外形 | 构件长度的1/300 |
| 4 | 支座轴线对支承面中心 | ±10 毫米 |
| 5 | 支座标高 | ±5 毫米 |

⑦验收木结构的防腐、防虫和防火处理时，除检查其外观外，尚应根据其处理记录，检查药剂的透入深度和均匀性是否符合规定。

## 十、园林树木养护管理

严格按照北京市《城市园林绿化养护管理标准》中特级养护标准进行养护。

俗话说：“三分种，七分养。”养护管理工作，一方面是养护，即根据不同园林树木的生产需要和某些特定的要求，及时对树木采取如灌溉、施肥、修剪、防治病虫、防寒、除草中耕等园艺技术措施；另一方面则属于看管、巡查、围护、保洁等园务性的工作，我公司没有相应的管理措施。

1.本工程要求的养护标准按招标文件养护，其标准如下：

（1）、绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

（2）、园林植物

1）生长正常。新建绿地各种植物3年内达到正常形态。

2）园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。

3）落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。

4）花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。

5）草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95 %以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2 %。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。

6）病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1 %；园林树木的主干、主枝上平均每100 cm2介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30 cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3％。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

7）垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

8）绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

9）栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

10）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象。

2.一年中养护管理工作阶段划分

一年之中树木生长有它特定的规律性，春季发芽展叶，夏季大量生长，秋季以后落叶停止生长，不同的树种又有特定的规律特点。为了加强树木养护管理工作计划性，北京地区全年计划分为以下几个阶段，各阶段有如下的养护管理工作项目：

（1）、阶段的划分

1）冬季阶段：12月及次年1、2月份。冰封大地，树木休眠期。

2）春季阶段：3、4月份。大地回春，各种树木陆续发芽、展叶，开始生长。

3）初夏阶段：5、6月份。气温迅速上升，树木大量生长。

4）盛夏阶段：7、8、9月份。气候高温多雨，正是树木生长的时期。

5）秋季阶段：10、11月份。气温较低，树木陆续准备休眠了。

（2）、各阶段树木养护管理工作的主要项目

1）12月及1、2月份：

a.整型修剪：各种树木除常绿树和一些不宜冬剪的树木，均在休眠时期作一次整型。

b.修剪。

c.防治病虫：用挖虫蛹、刮树皮等方法消灭各种越冬虫源。

d.积雪：下大雪后应及时堆在树根上，以增加土壤水分，对安全越冬和次年生长大有益处。

e.维护巡查：加强树木的看管保护，以减少人为的坡坏。

f.检修机械：冬季时期把一年内树木养护管理工作中所需要用的机械、车辆、工具检修、保养完备，以便来年使用。

2）3、4月份

a.灌水：北方地区春季干旱多风沙，蒸发量很大，而树木发芽需大量水分，在土壤解冻后及时大量灌水，满足树木生长的需要。

b.施肥：冬、春两季陆续轮流给树木使用有机肥料，以改善土壤的营养条件，保证树木生长的需要。

c.病虫防治。

d.修剪：在冬季整型修剪的基础上进行复剪，并适时进行剥芽、去蘖。

e.拆除防害物。

f.补植缺株。

g.维护巡查。

3）5、6月份

a.灌水。

b.病虫防治。

c.施肥：根据需要追施氮素肥料，可以根灌，也可以叶面喷施。

d.修剪：以剥芽、去蘖为主，春季开花树木在花后修剪。

e.除草：成片绿地应在雨季前将野草除净。

f.维护巡查。

4）7、8、9月份

a.病虫防治。

b.中耕除草。

c.施肥：除氮肥外，根据需要追施磷、钾肥料。

d.汛期排水防涝，必要时组织抢险队伍及时处理可能发生的紧急情况。

e.修剪：雨季前将过于高大的树冠，适当疏稀、截短，可增强抗风能力。

f.扶直：汛期对发生倒歪倾斜的树木及时扶正，必要时设支撑。

g.维护巡查。

h.补植常绿树：利用雨季补植常绿树、竹子等的缺株。

5）10、11月份

a.灌冻水：落叶后到土壤封冻前灌足水，水后及时封高堰。

b.防寒：不耐寒树种，冬季采取不同措施防寒，以保安全越冬。

c.施底肥：落叶后、封冻前施有机肥作底肥。

d.病虫防治。

e.补植缺株：以耐寒树种为主。

f.维护巡查。

（3）养护施工一般措施

1）、灌溉与排水

各种树木在整个生命过程中都不能离开水分，尽管各种树木有它不同的生态习性、特点，特别是对水分的需要有所不同，有的喜欢潮湿，如扬、柳等；有的耐干旱，如松、刺槐等，但都必须在一定的水分供应状态下才能生长。要使树木长得健壮，充分发挥绿化效果，就要给树木创造足以满足需要的生活条件，就要满足它对水分的需要。所谓满足其对水分的需要就是说：在树木的全部生命过程中，不能缺水，既不能因干旱、水分不足而影响其生命活动，又不能因水分过多而使树造受水涝灾害。

①灌水的顺序和灌水时间

a.抗旱灌水虽受设备及人力条件的限制，但必须掌握新栽的树木、小苗、灌木、阔叶树要优先灌水，长期定植的树木、大树、针叶树可后灌。因为新植树木、小苗、灌木的树根较浅，抗旱能力较差，阔叶树蒸发量大，其需水量大，所以要优先。

b.夏季正是树木生长的旺季，需水量很大，但阳光直射、天气炎热的中午不浇水，因中午时土温正高，一灌冷水土温骤降，造成根部吸收困难，引起生理干旱，以致出现暂时萎蔫。夏季中午时叶面喷水也不好。至于其它季节问题就不大了。

②灌水量：

对于灌水量应适当掌握，灌水量太少土壤很快干燥，起不到抗旱作用。相反，灌水量太大会使土壤板结、通气不良，影响树根生长。同时，土壤中的肥料就可能随水流失，甚至水分过多的渗入土中，会把深层的可溶性盐、可溶性碱带到地面上来，造成土壤返碱，这样会长期影响树木生长，特别是在北方更应注意这个问题。所以，采取少灌、勤灌、漫灌的原则，使水分慢慢的渗入土中，为此我公司采用喷灌技术，进行灌溉。

总之，由于本工程树木种类繁多，习性各不相同，即使同一树种在不同年龄、不同季节的需水量也不一致，同时不同气候、土壤条件也会使需水量不同。因此必须根据树木生长的需要，因树、因地、因时制宜的合理灌溉，保证树木随时都有足够的水分供应。

③灌水方法和质量要求：

a.灌水年限：树木定植以后，一般乔木需连续灌水3-5年，灌木最少5年，土质不好之处或树木因缺水而生长不良，以及干旱年份，则应延长灌水年限直到树木根深不灌水也能正常生长为止。

b.一年灌水次数：按特级养护标准进行。

c.单株灌水量：每次每株树的最低灌水量：乔木不得少于90公斤，灌木不得少于60公斤。

d.灌水堰应开在树冠投影的垂直线下，避免开得太深以免伤根，堰壁培土结实以免被水冲坏，堰堤地面要平坦，保证吃水均匀。

e.水量足，灌得均匀是最基本的质量要求，若发现漏水现象，及时用土填严，再补灌一次。

f.水渗透后及时封堰或中耕，通过中耕、封堰可以切断土壤的毛细管，否则水分根块蒸发，灌水效果差。通过中耕还可以把堰内的杂草除净。

2）、施肥

树木的良好生长离不开施肥，为保证土壤中所含的养分充足，如氮、磷、钾以及一些微量元素等，必须要不断地通过施肥来补充土壤的养分，改善土壤的透水、通气和保水性能，保证树木生长健壮。施肥时必须注意：有机肥料要充分发酵、腐熟。化肥必须完全粉碎成粉状，用量准确并施均匀。施肥后（尤其是追肥）必须及时适量灌水，使肥料渗透，否则土壤溶液浓度过大对树根不利。根外追肥于傍晚喷施。

①基肥：将有机肥料（粪肥、圈肥、堆肥、绿肥、饼肥等）经发酵腐熟后，按一定比例与细土均匀混合埋入树穴中，供该树木较长时间吸收。树根有很强的向肥性，为使树根扎得深、远，故施肥要不得浅于40厘米。

②追肥：在树木生长季节，根据需要使用速效“化肥”或“菌肥”肥料，促使树木生长。施追肥可以采用以下二种方法：

a.根施法：按规定的施肥量用穴施法把肥料埋于地表下10厘米处，或结合灌水将肥料施于灌水堰内，有树根吸收利用。

b.根外施肥：按规定的稀释比例，将肥量兑水稀释后用喷雾器施于树叶上，由地上部分直接吸收利用，也可以结合除虫打药混合喷施（喷施时间：上午9点以前、下午5点以后效果佳）。

3）、防寒

北京地区冬季严寒、干燥、多风，以致会使一些不太耐寒的树种，在冬季及早春遭受寒害，造成局部枝条枯干，甚至全株死亡。为使这些树木安全过冬，必须采取必要的防寒措施。

①灌冻水，晚秋树木进入休眠期到土地封冻前，灌足一次冻水，这样到了冬季封冻以后树根周围就会形成冻层，维持根部衡温，不受外界气温骤然变化的影响。同时，灌了冻水，土壤湿度增加了，也可以防止树木哨条。灌冻水的时间不宜过早，否则会影响抗寒力，掌握在霜降以后、小雪之前。

②架风障：为减低寒冷、干燥的大风吹袭造成树木枝条的伤害，在上风方向架设风障。架风障的材料常用杉槁、架子管、苫布、芦席等，风障高度超过树高，风障支牢以防大风吹倒。

③架设保温棚。对于色带可以用木方和苫布架设与苗木高度、形状一致的保温棚来防止冻害。

④覆土：对于一些植株比较矮小的露地宿根花木在十一月中、下旬，土地封冻以前，将枝干短截后覆土，或先盖一层干树叶，再覆40-50厘米的细土，轻轻拍实，这种方法不仅防冻，也能保持枝干湿度，防止哨条。

⑤入冬前用草绳将不耐寒树木的主干包裹起来，包裹高度1.5m，或包至分枝处。

（4）、打雪与堆雪

北京地区冬季有雪，当降大雪后，及时组织人力打落树冠上的积雪，特别是冠大枝密的常绿和针叶树，防止发生雪压、雪折、雪倒。如枝冠上有雪堆积，雪化时会吸收热量，使树体降温，会使树冠顶层和外边缘的叶子受冻枯焦。

降雪后将雪堆在树根周围处，可防止根部受冻害。春季雪化后，可以增加土壤水分，降低土温，推迟根系活动与萌芽的时期，避免遭受晚霜或春寒危害。

4 .花卉的管理与养护

（1）、浇水

就浇水的时间和次数来说，注意以下几点：在夏秋季节，多浇，在雨季则不浇或少浇；在高温时期，中午切忌浇水，早，晚进行浇水；冬天气温低，少浇，并在晴天上午十点左右浇；幼苗时少浇，旺盛生长多浇、开花结果时不多浇；春天浇花在中午前后进行。

每次浇水过程中，按照“初宜细、中宜大、终宜畅”的原则来完成，以免表土冲刷。

（2）、施肥：施肥遵循“适时、适当、适量”的原则。

1）适时：就是在花卉需要的时候在施肥，当发现叶色变淡，植株生长弱时，开始孕蕾和花谢之后，需要养分最多时进行施肥。

2）适当：施肥必修根据花卉的不同生育期的不同需要进行施肥。苗期多施氮肥，孕蕾期多施磷肥。

3）适量：植物生长迅速时多施肥，生长缓慢时少施肥。遵循“少量多次”的原则。

（3）、中耕除草

1）中耕除草是花卉养护的重要环节，如果忽视会影响其生长发育。土壤表层因降雨、浇水施肥等因素的影响，时间长了，会逐渐板结而妨碍土壤的透水通气性能，从而影响根系生长。因此必须中耕松土，恢复土壤的原有状况。

2）中耕不宜在土壤太湿时进行。中耕的工具有小花锄和小竹片等。中耕的深度以不伤根为原则。根系深，中耕深，根系浅，中耕浅；近根处浅、远根处深；草本花卉、中耕浅，木本花卉中耕深。

3）在中耕过程同时拔除杂草，杂草应连根去尽，除草一般采用人工与化学除草剂相结合的方式。

（4）、修剪

有时候一些花卉植物枝叶生长过于繁茂，内部通风透光受阻，易引起病虫害，为了调节植株各部的生长，促进开花，防止病虫害，就要对它们进行修剪，这是非常重要的工作。修剪一般从以下几个方面着手。

1）修枝：剪除枯枝、病枝、残肢和过密细弱的枝条，促进通风、透光，节省养份，改善株型。

2）摘叶：叶片过于茂盛，影响开花结果，因此要摘去部分老叶，下脚叶和部分生长过密的叶。

3）摘心：摘除某些枝条的顶芽，尤其是幼苗期早行摘心，可促进分枝，使植株丛状，可增加花的数量或使花变大，提高观赏价值。

4）除芽：即除掉过多的腋芽减少不必要的分枝，以集中养分，使花朵更美丽。

5）去蕾：摘除过早发生的花蕾或过多的侧蕾，使养分集中，使花美而大。

6）整形：为提高花卉的观赏价值，保持植株的外形美观，就有必要对其整形。植株的外观造型一般有以下几种。

a.单干式：植株花卉只留一主干，以后只在顶端开一朵大花。为达到此目的，就要从幼苗开始将所有侧蕾和侧枝全部摘掉，使养分集中。也可以一个主干顶端稍稍分出若干侧枝，形成伞状，这也要从小除侧枝，只最后才留部分顶端的侧枝。

b.多干式：在苗期摘心，使基部形成数条主枝。根据所想留主枝的数目，再摘除不要的侧枝，一般主枝只留3-7条。

c.丛生式：灌木类或竹类，以丛生式定型，要疏密相称、高低相宜，使其更富诗情画意。

（5）、常见病虫害的防治

病虫害是花卉栽培中难免的问题，可能会造成栽植彻底失败。病虫害的防治是花卉栽培获得成功的关键之一。病虫害的防治首先要从加强栽培管理，提高花卉本身的抗病虫害能力入手，及时发现并立即采取措施。

花卉的病害，一般由病菌寄生引起。如果场地阳光充足、空气流通、周围干净，病菌就不容易侵害。如果花卉一旦得病，立即隔离栽培并喷施农药。为防治病害蔓延，将病株或发病枝叶立即焚烧。

5.草坪的养护、管理

（1）、草坪养护管理的质量标准

1）覆盖度达到95%以上。

2）基本无杂草。

3）生长茂盛、颜色正常、不枯黄。

4）每年修剪四次以上。

5）无病虫害。

（2）、浇水

新植的草坪每周浇水2-3次（雨季除外），水量足，保证渗入地下20cm以上，夏季气候炎热，不在正中午浇水，因骤然之间温度变化太大，影响草坪植物的正常生长。草坪在每年开春发芽前和秋后草叶枯黄停止生长、而土地尚未封冻前各灌一次足水，前者称“春水”，后者称“冻水”，这两次水对草坪的全年生长、安全越冬都有帮助。

（3）、施肥

有足够的土壤营养条件，才能保证草坪植物正常生长发育的需要，草坪植物生长中最需要的是氮肥、钾肥，甚至某些微量元素也很重要，要根据情况，确定肥料品种、施肥巴量和施肥方法。在草坪生长季节施化肥做追肥用，施法为喷施，即将选好的化肥（如磷肥、尿素等）按规定加水稀释，喷洒于叶面上，即可起到施肥的作用，也可以将化肥按规定用量加少量细土混合均匀后撒施于草坪上。追施化肥次数灵活掌握，一般每年2~3次即可。每次施肥后，适量喷水使肥料均匀的渗入土中，水量不宜过大、过猛，造成肥料流失。刚修剪过的草坪不能施化肥，否则会使剪口枯黄，一般在剪后一个星期才可施用。

（4）、修剪

1）修剪目的：

a.通过修剪可以使草坪平坦、低矮，有的还可以剪成美丽的花纹，增加观赏效果。

b.促使分蘖，增加草坪密度。

c.通过修剪还可以清除杂草，保证草坪的纯度。

d.剪草工具：剪草机

2）修剪方法：

a.必须适时进行剪草工作，一次性修剪高度不多于草坪高度的1/3，当草坪高度超过10厘米时开始修剪，草地保持在6~8厘米高。

b.剪草前先清理草坪，取走石头、树枝等杂物以免损伤剪刀。剪草时间是清晨草坪挺直的时候。剪草时按顺序进行，剪下的草叶及时清理，保持草坪的清洁整齐。

c.夏季6-8月修剪次数、强度应适当减少，加强疏草、搂草，增强通透性、抗性。

（5）、除杂草

杂草是草坪的大敌，草坪若管理不善，一经杂草侵入，轻者影响观瞻，严重时会造成全军覆没，可见消除杂草是草坪养护管理工作中极为重要的一个项目。消除杂草必须贯彻“除早、除小、除了”原则，就是说要及早在杂草还幼小的时候消除干净、彻底，才能收到良好的效果。危害草坪的杂草分二大类：一为单子叶杂草，另一为双子叶杂草，以其生存年限又分为当年生、二年生及多年生杂草，一年中危害时间以夏季最为严重。除杂草主要手工操作，人工用小刀连根挖起，然后集中处理。

# 第四章 工程质量保证体系及措施

## 一、质量方针和质量目标

质量方针——尽善尽美，建合格工程

求实求新，创一流业绩

重科技投入，营造优美环境

质量目标——确保单位工程合格

保证绿化栽植成活率

本工程质量达到业主要求，绿化验收达北京市绿化养护相关质量标准。

## 二、质量保证体系

1.建立健全质量保证体系

根据ISO9001国际质量管理标准建立质量保证体系，从管理评审、质量计划、物资采购、产品标识和可追溯性到过程控制、检验和试验、不合格品控制、纠正和预防措施及搬运、防护、交付、统计技术的应用、服务等覆盖项目工程，从开工到责任缺陷期满的全过程进行明确规定，对施工全过程的质量活动作具体的描述，提出具体的质量控制规定和要求。

在本项目施工中我们将严格按照招标文件及有关规定做好质量管理，并全程贯彻ISO9001质量管理标准和质量改进活动，建立本项目的质量保证体系，把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人，使质量工作事事有人管，人人有职责，办事有标准，工作有检查，检查有落实，牢固树立“百年大计，质量第一”意识，全员担负质量责任。

质量保证体系由组织保证、技术保证、施工质量保证、目标管理保证、质量信息管理保证和经济保证各体系构成（见表——01、02、03、04），各体系有效运行和监控，是保证施工质量的前提和关键。

质量保证体系框图（表——01）

苗木部/质检员

公司质检部

甲方/设计方

报

检

预

检

技术负责人

项目质检员

观感评定

报

检

专业工程师

综合评定

技术资料

项目资料员

质  评

选苗/起运

验评/验收

验评/验收

抽检

绿化队/质检员

隐蔽工程

土建、水电/质检员

接收检

分项/分部工程

自检

自检

单位工程

绿化种植工程

土建/水电工程

竣工验收

组织保证体系（表——02）

进行日常质量管理，负责组织协调检查和综合各级部门质量管理活动，并进行质量信息反馈。

组织编制实施性施工组织设计，图纸会审、技术交底、变更设计、“四新”应用、组织分项、分部、单位工程检验工程技术档案。

搞好工程控制测量和定位复测、确保施工测量准确无误。

做好进场材料、苗木检验，日常施工试验、计量工作

供应合格材料及苗木并提供质量合格证，搞好材料的现场管理

实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检验鉴定、填好运行记录

在工程部的配合下按网络计划技术下达月季年施工计划，搞好成本核算，做好预算分割，按优质优价的原则及时搞好验工计价

以百年大计质量第一、预防为主、创全优精品工程为中心，开展宣传教育活动

质量

施工

测量

检验

试验

材料

苗木

设备

核算

工教

施工技术部

测试站（外联）

物资供应部

经营部

办公室

质   量 管 理 领 导 小 组

安质部

施工保证体系（表——03）

单位工程质量检验

施工保证体系

质量检查体系

项目部质检部

工班质量自检

工序

质量保证体系

工程质量检验

工程质量评定

材料苗木设备核检

分项工程质量检验

分部工程质量检验

工 艺 质 量 检验

制度保证体系（表——04）

制度保证体系

质量责任制

开工报告审批制

设计文件复核制

测量双检制

工程试验检测制

分阶段技术交底制

隐蔽工程检查签证制

分项工程质量评定制

验工质量签证制

定期与日常质量教育检查制

事故处理报告制

2.人员设置和组织保证体系

（1）、质量管理组织

1）成立以项目经理为组长的全面质量管理领导小组，副组长由项目副经理和技术负责人组成，组员由质检工程师及专业工程师组成，施工队相应成立质量管理领导小组，负责政治思想教育，组织TQC教育和质量竞赛，提高全员质量意识，全面贯策质量保证体系。

2）建立二级质量管理体系，在项目部和施工队分别设专职质量检查工程师，班组设兼职质量检查员，对施工的全方位进行质量管理、监督、检查，并制定切实有效的能够保证工程质量的措施，克服质量通病，确保工程质量。

项目施工质量管理架构表（表——05）

项目经理刘子宏

技术负责人李伟

项目副经理

质控组

养护组

施工组

质检工程师

各专业施工队

（2）、质量管理岗位职责

项目部建立质量保证标准，坚持质量第一的指导思想。对质量工作实行统一组织、统一指挥、统一标准、统一管理，分工明确各负其责。

1）项目经理质量职责：

a.项目经理代表我公司履行对甲方的工程承包合同，组织贯彻执行我公司质量方针、目标、质量手册和程序文件，确保质量体系的有效运行；

b.负责本项目质量计划的实施，负责本项目部员工的质量教育和培训；

c.组织实施不合格品的纠正和落实预防措施，对分供方进行评价和监督。

d.主持召开本项目部质量工作会议，积极开展各项管理活动，保证实现项目质量目标；

e.主持对项目质量计划执行情况的检查，及时解决质保体系运行中的问题；

f.配合内、外部质量体系审核，对审核中发生的不合格项及时采取纠正措施；认真贯彻落实上级管理评审纪要、决议。

2）项目技术负责人质量职责：

a.贯彻执行我公司质量手册、程序文件和有关技术管理规定，组织实施我公司规定的技术改造和科技攻关计划，组织制定本项目有关质量管理办法。

b.组织项目质量计划、实施性施工组织设计、施工方案的编制，确定本项目的特殊过程和关键过程，组织制订特殊控制措施，并确定作业指导书的编写分工和工艺标准、工法的引用，指导各级人员做好质量记录；

c.负责项目质量体系的有效运行，对施工过程中产生的不合格品进行控制和处理，制定并组织实施纠正和预防措施，指定专人跟踪检查验证；

d.积极配合内、外质量体系审核，负责审核中不合格项纠正措施的落实；负责项目部工程技术、质量管理等人员素质的培养，监督检查其履行质量职责。

3）技术组质量职责：

在技术负责人的领导下，负责本项目的技术质量工作。负责文件和资料的控制，产品标识可追朔性、检验和试验及其状态，不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录的控制、内部质量审核、培训及统计技术等要素的管理。

4）质检员质量职责

负责本项目的质量检验与评定工作，负责对不合格品的控制、纠正和预防措施、检验和试验其状态等要素进行控制。负责监督工程质量，对重点、关键部位进行监控。负责配合监理部门对工程质量进行验收。

5）测量员质量职责

负责建筑园林工程的定位、测量、抄平等工作。负责对检验、测量和试验设备控制要素进行管理，对所用测量设备定期检查、保养并做记录。接受技术组主管指派的其它工作的任务。

6）资料员质量职责

负责本项目资料的收集、整理、编目、保管等工作。负责对文件和资料的控制、质量记录的控制等要素进行管理。接受技术组主管指派的其它的工作任务。

8）生产组质量职责

负责本项施工过程控制，保证生产安全、文明施工，实施成品保护措施。负责对竣工交付使用后的服务和回访等工作

9）安全员质量职责

负责本项目的施工安全、成品保护工作。接受生产组主管指派的其它工作任务。

10）预算合同组质量职责

在部门主管的领导下，负责该项目的投标报价工作。负责本项目因工程洽商、设计变更等造成的造价增减量的核算。负责对合同评审要素进行管理。

11）材料组部门质量职责

负责本项目物资供应及后勤保障工作。保证本项目所需物资的质量。负责对采购、顾客提供产品控制、进度检验和试验、搬运贮存、包装等要素进行管理。

12）施工队质量职责：

a.认真执行《质量手册》、《程序文件》，组织制定本单位的各项管理办法，完善管理人员和班组人员的工作职能和工作范围，主持召开质量管理会议，落实各项职责和制度，组织开展各项管理活动，确保质量体系运行的有效性；

b.认真落实本项目质量计划、作业指导书和技术交底书，对本工班所承担工程的质量负责。

c.深入进行质量教育，使每个员工都理解本工程质量的要求；

d.严格按照设计图纸、标准和施工操作规程、施工程序组织施工，确保施工管理工作标准化、科学化、程序化、文件化；支持并及时申请有关检验、试验人员和技术人员做好过程检验和试验，把好工序质量关；施工中发现不合格，应立即报告，并及时按规定要求实施纠正。

## 三、质量体系要素的控制措施

1.项目合同评审

项目合同评审由项目经理主持，质检部负责有关资料和记录，项目部技术负责人及施技、保障等部门负责人参加评审并按我公司《合同评审程序》进行；评审的主要内容是针对合同的要求，就本项目的质量目标、技术可行性、经济可行性、生产可行性和满足业主期望、需求的程度进行评审。

2.文件和资料的控制：

（1）、本项目文件和资料的控制执行《文件和资料控制程序》的规定，保证施工过程中使用有效的文件和图册。

（2）、对一般管理性文件由办公室负责管理；

（3）、对上级、外来或本部制定的技术文件和与质量管理有关的文件、资料、图纸、规范、规程、标准、质量记录等由施工技术部、质检部负责统一管理；

（4）、对物资采购、设备采购合同由保障部负责管理；

（5）、本项目部使用的各类文件要及时进行编号，并对“作废”文件按我公司《文件和资料控制程序》进行处理；

（6）、现场使用的设计图、定型图等均经文件和资料保管人员检验。业主、设计单位发来的变更设计图纸、文件等，由项目技术负责人负责通知每一个有关人员验收、执行、存档；向甲方、监理、设计等单位和本企业上报的文件和资料由项目经理审批和签发。

3.采购：

1、物资和工程设备采购时,对自行采购的物资设备由我公司物资部门下发的“合格分供方名册”中选择供方，如果现场需要购买其它供应方的物资时，则必须对其进行评价；

2、材料计划由工程部提供，并由采购部依据材料计划提出采购申请计划，经项目技术负责人或项目经理审批后实施。

3、采购人员在采购时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、，出厂日期、合格证等）。

7.3.4施工过程控制：

1、本项目由技术负责人组织施工调查、施工过程中图纸审核、施工方案的组织编制。重、难点工程、工序的施工方案，报我公司技术部审核后实施，组织项目部、工班技术人员进行技术交底。

2、施工过程中由于条件和环境发生变化出现新的问题或需要适应某些新技术时，由工程部提出修改意见并制定施工方案，经项目技术负责人审批后实施；

3、现场施工设备控制由采购部负责，按我公司《施工设备控制程序》的规定，对各类施工机械设备按期进行检查、维修和保养，使其满足施工需要。

4、根据本项目的实际情况，其特殊工序要求制定完善的作业指导书，由项目部以受控文件的形式发放。

5、进货检验和试验由试验室负责；本项目部施工所使用的检验、试验设备，按我公司《检验、测量和试验设备的控制程序》列出周检计划，负责按期送检或监督执行；

物资的搬运和贮存，由采购部负责，对材料堆放、转移中的永久性标识进行记录、检查和监督。施工中原材料、成品半成品要作到标识和可追溯性，保证用于工程的材料合格，确保工程质量。

7.3.5不合格品的控制及纠正和预防措施：

1、施工中出现工序、半成品及成品构成的不合格，由项目部技术负责人负责组织施工技术、质检、测试、物资设备等有关人员，集中分析产生不合格的原因，制定纠正和预防措施并予以实施和验证；

2、对业主或监理提出的质量问题，由项目经理或技术负责人书面上报我公司，并会同有关人员分析产生问题的原因，提出纠正和预防措施，并组织项目部实施和验证；

7.3.6工程的竣工交验工作：

安排在所有工程通过最终检验和试验，竣工文件编写完成后进行。由项目部与业主商定交验时间，报我公司技术部协助项目部会同业主、设计、监理等按我公司《防护和交付控制程序》执行，并按时交付竣工文件、会签竣工验收单。验收记录和竣工文件，并按规定上交存档。

7.3.7教育和培训：

本项目对进场的全体员工进行质量教育、规范化施工教育，由项目经理委派负责人进行培训、授课或技术交底，有计划地提高全员施工素质。项目经理对职工的培训工作，在时间、人员、资金等方面予以保证。

7.3.8回访、保修等服务：

根据合同要求，本工程项目交付使用后，在保修期内由技术负责人负责保修期内工程保修方案的制订和实施。在保修期内,经常进行质量回访，并做好质量记录，积极与业主取得联系,发现问题及时处理。

## 五、工程质量管理制度

1.样板管理制度

为保证工程质量,统一施工做法,减少施工中的返工与材料浪费现象的发生,预防和消除质量通病,创出精品工程,实现质量目标,本合同段的所有分项工程都必须先做施工样板

（1）、样板施工前必须具备以下资料：

a.经设计审批过的深化设计图纸或施工翻样图；

b.材料样板及进场检验报告;苗木照片或已经过甲方\设计代表选定的苗木档案；

c.施工方案与质量控制方案；

d.所有材料的质量检验报告、合格证书、复试报告等质量证明资料；

e.施工单位、样板施工责任人、施工人员资历水平说明及施工资质水平证明材料。

（2）、坚持样板引路,新工序开始前要统一进行一个样板施工,然后各施工队按照样板的工艺和质量要求，分头施工自己的样板,凡无样板或样板验收未通过前，不得进行大面积施工。

（3）、样板施工所使用材料、苗木必须符合质量标准。质量部检查有关检测报告、企业资质等文件。物资部负责向质检部提供材料的材质证明等资料。材料、苗木进场后,由物资部会同质量部及监理工程师进行现场验收,合格后办理材料验收签认手续后,方可在样板施工中使用。不合格的材料或苗木应立即退出现场,避免误用。

（4）、严格样板工序质量控制。每道工序完工后,分项工长必须认真组织施工队有关技术、质检人员进行自检验收,并按有关规定填写工程报验资料、隐〈预〉检验收及质量评定表〈由专业工长填写〉,报质检部,质检部审核后报监理并会同监理工程师进行现场验收,合格后方可进行下道工序的施工。

（5）、分项样板施工后,施工队应进行自检，合格后填写样板工程检查验收会签表报质检部，由质检部邀请甲方、监理和设计进行验收并办理验收手续；同时各有关单位必须参加验收。样板段未经过正式验收前不得进行大面积施工。

（6）、大面积展开施工时的施工质量标准不得低于样板段,样板段应作为工程质量的最低标准。

（7）、样板施工中各专业严格执行自检、互检、交接检、隐、预检验收交接程序。各专业、各系统要相互交圈,相互之间要办理工序交接手续。

2.样品管理制度

样品报批

a.所有材料、苗木选样由物资管理部门进行，样品要能体现材质、功能或工艺，一旦样品经过设计师、业主和监理工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程或工艺的标准之一。

b.样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应根据发包人和设计、监理工程师的相关指示；且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。至少一套经发包人和设计、监理工程师审批的样品需存放在现场的样品间，监理工程师和设计师各保存一套。苗木则将甲方设计选定的苗木拍成照片，送甲方、监理留存。

c.一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。

3.建立质量分析会制度

（1）、质量分析会由技术负责人组织，上级机关主管领导、有关专家、经理及其他相关领导和工程部、技术部、质量部、物资部、作业队的管理人员参加，定期组织召开，特殊情况不定期召开，质量部门负责组织实施。

（2）、质量分析会的主要内容是总结前段时间存在的质量问题、分析问题产生的原因、研究采取的措施、确定下一步工作的重点和方向。

（3）、会议召开前由质量部充分收集质量问题，填写质量问题清单分发至每一位参会人员，做好签到表、质量分析会记要，对上段时间的质量情况小结和下一步工作总结。

（4）、质量部要将每月的工程质量相关数据进行统计分析，将分析的结果、改进的目标和方向在质量分析会上公布，并定期将质量总结报上级领导机关。

## 六、工程质量管理措施

1.建立高效的管理机制

设置高效的工程协调管理机制、敬业负责的质量检测部门、严格的工程监督制度，分包单位必须选派责任心强的技术骨干专人抓技术质量管理。开工前对质量实行目标管理，施工中严格执行各项管理制度，定期检查落实情况，从管理上确保质量目标的实现。

2.贯彻质量方针，提高全员质量意识

针对工程特点，根据质量目标，制定创精品规划，组织协调各部门围绕质量目标开展工作。加强全员质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，操作人员利用岗前教育，岗位培训作为质量管理的措施，利用严格的质量管理制度做约束，把质量管理工作变为职工的实际行动，做到五个一样，即：有人检查无人检查一样，隐蔽工程外露工程一样，突击施工和正常施工一样，坚持高技术高标准一样。

3.坚持责任制

坚持质量管理责任制，做到目标清、任务清，班组对个人，施工队对班组，项目部对施工队逐级考核，实行质量否决权。实行挂牌上岗，对施工队采取按工种定人、定岗、定责的三定措施，并针对工程的实际情况进行工前培训，把质量责任落实到每个具体施工人员，使工程质量始终处于受控状态。

4.工序质量控制

（1）、各专业工种和施工队的工序质量控制

各工序必须按照项目施工技术规范、质量标准、质量目标进行控制，由工长组织质检员、技术人员及时进行专检并与下道工序的班组长进行交接检以满足下道工序的施工条件和要求，填写分项工程自检、交接检记录表，填写检查意见并签字确认形成记录，报请监理工程师进行复验并做好复验记录。

（2）、资料管理

项目部应及时收集已完工序的工程资料，及时对在施工作面和已完成工序进行实地检查，确保每道工序处于受控状态。

（3）、施工过程检验质量标准

各分项工程、分部工程的自检、专检、交接检的验收均须按照本我公司的企业工程质量内控标准执行。

5.组织质量管理交流活动

学习其它项目的先进经验，借鉴其好的做法，对照别人找出自己不足并总结，不断加以完善。

6.严格样板制度

严格执行样板制是提高质量水平的一项非常有效的措施。施工前必须制定样板的施工部位、时间、质量标准、施工工艺等，施工中严格保持不低于样板的质量标准。

7.加强过程检验和试验

（1）、各种检验和试验工作由质量部统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。

（2）、每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

（3）、项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与工程同步。

（4）、施工过程中如因施工紧急等原因未进行检验和试验就转入下一过程（必须是可以挽回的工序），由施工队填写《例外转序审批表》，说明转序原因和可靠的追回程序（措施），并标明工程部位和工序，报技术负责人和生产负责人批准后才允许放行。由顾客批准后放行的工序同样执行本要求。

（5）、材料、苗木到货时间应该按照材料试验的周期提前组织进场，进场后，及时以书面形式向监理报验。

（6）、状态标识、可追溯性控制，在工序施工中，施工单位要对施工部位和材料状态进行挂牌标识，以识别其工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员、检验和试验状态，并将标示进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。

（7）、最终检验和试验：本工程的分项工程检验评定工作由质量部组织专业施工员、质检员进行。分部工程的评定工作由质量部门负责完成。

# 五章 安全文明施工及环境保护保证体系及管理措施

文明包含精神和行为两个方面。施工行为表现在法规、纪律、责任心和言谈举止等多方面。不文明的施工行为是发生施工安全事故的重要原因，文明施工同安全生产有直接因果关系。我公司在本工程中将全面推行OHSAS18001标准，按照OHSAS18001标准的全面要素组织施工，对工程安全进行全过程、全方位及全员的控制，以确保本工程安全生产目标的顺利实现。

## 一、安全生产/文明施工管理方针和目标

1、安全生产/文明施工管理方针：

坚持“以人为本”的原则，贯策“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、北京市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生，以安全促生产。

2、安全生产/文明施工管理目标：

强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查，杜绝死亡事故，确保无重大工伤事故，严格控制轻伤频率在千分之六以内。

## 二、建立健全安全生产/文明施工保证体系

1、组织保障体系

1）建立项目部和施工队两级安全保证体系。项目部成立以项目经理为组长的安全生产/文明施工管理领导小组；各施工队成立安全生产/文明施工管理小组，负责组织领导、制定相关管理制度，组织专业教育，开展专业竞赛和督察、奖评工作。

2）项目部设质控组和安全工程师，施工队和班组设专职安全员，主抓安全和文明施工管理工作。保证安全生产/文明施工管理工作贯穿于施工全过程。确保完成生产/文明施工管理目标。

3）建立各级安全生产/文明施工责任制，各级人员必须认真遵守国家有关安全方面的政策、法令和规章制度。建立安全生产/文明施工岗位责任制，逐级签订责任状，明确分工，责任到人。

4）编制施工组织设计和施工计划时，必须同时编制安全生产/文明施工技术措施；主管施工生产的领导和施工负责人员在布置施工任务时，必须同时布置安全生产/文明施工工作，并根据工程施工特点进行安全生产/文明施工交底，督促工人遵   守操作规程和各项安全生产/文明施工制度，并组织班前班后监查、评批。

安全保证体系框图

安全保证体系

组织保证

工作保证

制度保证

安全生产领导小组

经理

副经理

技术负责人

工班班长

安全工程师

各级领导层层负责、包保落实

各部门齐抓共管

工程部门搞好安全设计

安全机构及人员配备齐全

各部门按职责分工做好安全工作

基础

工作

防范

重点

安全

目标

抓好安全宣传教育

加强职工岗位培训，坚持培训、持证上岗

加大安全技术设备和设施的投入

严格执行安全管理规定

抓好安全预防，开展预想、预制、预防活动

防高空坠落事故

防物体打击事故

防落水事故

杜绝职工因工亡人事故，杜绝火灾及交通亡人事故，重，轻伤率分别控制在5‰

安全责任制

班前安全讲话制

周一安全活动日制

安全设计制

安全技术交底制

交接班制

安全挂牌制

安全检查制

项目经理安全责任制

技术负责人安全责任制

安监工程师安全责任制

保安人员安全责任制

建立群体安全的总体格局

防机具设备伤害事故

防电击伤害事故

防行车事故

安全生产奖惩制

定期与日常安全检查制

安全技术交底制

交接班制

安全挂牌制

安全检查制

安全生产奖惩制

定期与日常安全检查制

项目经理

技术负责人

施工组

安全组

质控组

养

护

组

专职抓安全的工程师

各专业施工队

专职安全员

施工班组

兼职安全员

2、加强安全生产文明施工教育：

为提高全员安全意识和文明施工意识，重点进行四个方面的教育：

1）强化行车安全和施工安全意识；

2）安全基本知识和技能的教育；

3）遵守规章制度和岗位标准化作业的教育；

4）文明施工的教育。同时开展创安全/文明标准工地活动，进行安全生产和文明施工检查评比，激发全员安全生产的自觉性和文明施工的光荣感。

3、严格安全生产和文明施工监督：

建立和完善监查制度，严格事故报告和奖罚制度。真正把事故消灭在萌芽状态,创文明工地。

4、加强安全防护：

1）设置安全防护标志和交通安全防撞护栏等安全设施和其他慢行、警示灯等。作业人员严禁酒后上岗，严格遵守操作规程，创造一个安全、文明的施工环境。

2）定期或根据施工需要发放和检查施工所用的各种安全机具设备和劳动保护用品。

5、制订安全生产/文明施工奖罚办法：

把安全生产/文明施工工作的各项要求细化为指标，分项目、分阶段对各施工单位进行考核、奖罚，各单位同专职安全员签订安全生产/文明施工责任目标合同，与其工资、奖金挂钩。实行全员安全风险抵押金制度，项目部、队负责人、普通职工分别按一定的比例交纳风险抵押金（最低限额不少于1000元），凡出现安全问题时，将抵押金全部扣除；

## 三、安全生产/文明施工保证措施

1、主要施工项目的安全保证措施

土方工程和管线、挖沟槽工程开工前，必须在专业工程师的主持下进行现场勘察，摸清原有地下管网布设情况、地貌情况、植被情况和已建构筑物对工程的影响情况，并制定相关预防方案、报批，严禁野蛮施工。制定临水/临电方案和相关安全保证措施。

2、起重机械作业：

起重机械必须由专人负责指挥，并应规定统一指挥信号，非指定人员不得指挥起重机械或发布信号。起重机械作业时，在起重机械工作范围内禁止人员入内。

3、施工用电安全保证措施

1）严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电器器材严禁使用。库房、油库严禁烟火，油库施工场地要安装避雷装置。

2）配电箱开关分开设置，必须坚持一机一闸用电，并采用两级漏电保护装置；配电箱、开关箱必须安装牢固，电具齐全完好，注意防潮，委专人加锁/开锁。

3）现场照明：电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零，室外照明灯具距地面不低于3m，室内距地面不低于2.4m。

4）使用标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分开设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。

5）架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上，架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上，机动车道为6m以上。

6）接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48mm2,每二根接地之间间距不小于2.5m,接地电阻符合规定，电杆转角杆，中断杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

7）用电管理：安装、维修拆除临时用电工程，必须专业电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

4、实行交通安全管理奖罚制度

除了要严格执行国家法律和北京市道路交通管理条例外，结合施工现场的实际情况制订管理规定和奖罚规定，提高自觉遵守交通安全法规意识；对在做交通安全工作中有突出表现的单位 和个人，均给予精神奖励或物质奖励。考核评比优胜单位的方法与劳动竞赛同步进行，每月对各施工队进行一次工作检查、考核，及时了解掌握日常的有关情况；每季度由评比领导小组进行季度检查评比，根据考核评比得分，确定优胜单位。由于单位领导对交通安全工作不重视，不按章办事，单位发生交通安全事故或发生违章行为被新闻媒介曝光的，单位和个人都将受到通报批评和经济处罚。

## 四、消防安全管理措施

1．组建消防安全工作管理小组

由单位安全部门负责对各工地安全工作的统一领导，成立以项目经理为组长的“消防安全工作领导小组”，副组长由项目副经理担任，组员包括各专业施工队长和队安全员等，并成立义务消防队，平时检查落实消防安全制度及现场消防安全措施的有效性，出现险情及时按预案行动，把事故消灭在萌芽状态。

2．消防安全制度管理

（1）、严格工地使用明火审批手续，需要用明火的队伍当天提出申请，写明地点、用火方式、动火人、防火措施，在安全员确认能够落实安全措施，方可填发用火证，凡是现场无法保证安全用火或遇有五级以上大风时，杜绝动用明火。作业面改变时，都需重新开办“临时用火证”。作业时，按规定设监护人员，作业后，必须确认无火源危险时，监护人员方可离开。

（2）、工地不准随便乱搭不符合防火要求的工棚或临时设施，如果因工作需要搭设的，征得项目领导和业务部门的同意，审批后方可搭设，并按防火、防盗的要求搭设。

（3）、非经施工现场消防负责人批准，任何人不得在施工现场住宿。

（4）、严格贯彻执行上级各部门的消防法规、条例、文件，认真学习《北京市人民政府第20号令》和本单位的各级消防管理，经常深入现场指导防火工作，做到工前有布置，工中有检查，工后有验收。

（5）、积极做好专职消防安全巡视人员和班组人员的思想教育和组织领导工作，加强业务训练和实践学习工作，做到一旦发生险情能够立即处理。

（6）、开展义务消防队的组织领导和业务训练工作，经常注意组织调整和整顿，建立义务消防队员的分片防火责任制和业余时间的值班巡逻制。

（7）、做好消防安全日记工作，对本工地出现的事故苗头，火警火灾隐患尽快书面呈送项目主管领导阅示，并采取措施限期改正，注意做好治安、消防安全资料的积累工作，建立治安、消防安全档案。

（8）、制定消防灭火预案，如有火灾，做到责任明确，报警及时，措施有力，把火灾损失控制在最小的限度内。

（9）、加强消防安全教育。

（10）、与各施工队签定消防安全责任状，责任落实到人。

3．现场消防设施管理

为解决单纯依靠消防器材灭火效果不足问题，配备足够的消防水源，配备水龙带和水枪，同时在各施工作业面配备足够的手提式灭火器。

保持施工现场的消防通道的畅通，施工现场的消防器材和设施专物专用。

4．现场施工消防管理

（1）、电气焊工，电工，木工上岗严格遵照有关规定进行作业。

（2）、其它工种作业确保施工安全，在保证不发生火灾的情况下方可作业，特殊应急工程作业由项目经理或技术室主任签字才可进行，否则不准作业。

（3）、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

（4）、消防安全员保持经常深入施工现场监督检查各种用火、用电、易燃、易爆物品的使用、管理和堆放情况，发现问题及时督促有关部门或有关工种尽快解决。易燃易爆物品 不能混放，除现场有集中堆放除外，班组使用的零星散料必须按照有关规定存放。

（5）、利用各种形式对职工进行防火宣传教育，各种消防器材做到明显醒目，废旧消防器材立即更换，做到有备无患。

## 五、文明施工措施

坚持文明施工，促进现场管理和施工作业标准化、规范化的落实，使职工养成良好的作风和职业道德，杜绝野蛮施工现象。做到施工平面布置合理，施工组织有条不紊，施工操作标准、规范，施工环境、施工作业安全可靠，现场材料管理标准有序，内业资料齐全。

1．施工现场文明管理

（1）、施工总平面布置：合理使用场地，保证现场道路、水、电和排水系统科学畅通。临时设施的布置，避免二次搭建，现场办公室要靠近施工地点，作到“三通一平”，电线不漏电，管线不外侵。

（2）、围挡：施工现场及材料堆放加工区设彩色围挡封闭严实，高度不低于1.8m，连续坚固，表面刷涂料。施工作业区外界明显划分开，有必要的隔声和安全防护措施，防止发生事故。

（3）、治安：施工现场应建立治安保卫制度和责任分工，对现场施工人员进行法制教育，并有专人负责进行检查落实情况。

（4）、现场材料：存料场的库房要规划布置合理，场地夯实，有放污染、防潮湿措施；材料堆放整齐；收料认真，精打细算，定额发料，不浪费；水泥分批号堆放，坚持先进先用，防湿、防潮；钢、木、模板堆放一头齐，一条线；危险品、易燃易爆品必须分开存放，专人负责管理。材料的堆放必须按品种规格分类堆放，并作好标志。各种进场物料堆放整齐，砖成丁、砂石等材料成方。大型工具一头见齐。钢筋、构件、钢模板堆放整齐，用木方垫起。作业区及建筑物内，随完工随清理，垃圾不得长期堆放在现场，应及时运走，施工现场的垃圾应分类型集中堆放。零散料及时清理，垃圾、渣土外运，做到工完、料净、脚下清，保持施工现场的整洁，干净。

（5）、机械设备：停放场地平整坚实，不积水；机械设备性能良好，无跑冒滴漏现象；灭火器材、避雷装置齐全；机械设备有专人管理、操作。

资料：各种技术资料、统计报表等齐全、及早完备、准确；按时呈报完成实物工作量及进度，并且数字准确；能够提供工程质量、材料消耗、经济效益的台帐。

（6）、处理好与地方的关系：在施工过程中，处理好与当地政府和群众的关系，严肃群众纪律。做到施工不影响居民的生活和生产，并为当地提供力所能及的服务。

## 六、环保措施

项目部将依据《ISO14001环境管理标准》以及《ISO14001环境体系程序文件》，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐。根据我公司的环境管理体系，项目经理部建立环境保护组织机构，明确各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。为保证本工程的顺利进行，项目部在开工后将先办理有关的施工手续，报请有关部门批准，取得施工许可证、夜间施许可证等有关手续后进行施工。同时为了尽量减少民扰和扰民，项目部将严格按照北京市环境管理的有关规定执行。

根据现场情况，项目经理部成立场容清洁队，每天负责清扫现场及运料车途经道路的施工垃圾等。针对本工程的特点，我们将重点控制和管理现场平面布置、噪声污染、水污染、废弃物等。

1．施工现场环境目标和指标

| 序号 | 环境因素 | 目标 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工噪声 | 确保施工现场场界噪声达标 | 施工内容 | 场界噪声限值 |  |  |
|  |  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |
|  |  |  | 土石方 | ≤70 |  | ≤55 |
| 2 | 废弃物 | 建筑垃圾及废弃物实行分类管理 | 分类管理率100％ |  |  |  |
|  |  | 可回收废物及时回收 |  |  |  |  |
| 3 | 施工污水排放 | 主要污染物均达标排放 | PH |  | 6-9 |  |
|  |  |  | 化学耗氧量 |  | 500mg/L |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 400mg/L |  |
|  |  |  | 油类 |  | 100mg/L |  |
| 4 | 水电消耗 | 节约水电使用，万元施工产值节电5％，节水5％ | 万元产值用电量，控制在340Kwh； |  |  |  |

2．管理要点

本工程施工过程中，我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。在制定控制措施时，应考虑对企业形象的影响、环境影响的范围，影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑物环保节能的效果等。

3．组织管理

（1）、在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

（2）、每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理工作。

（3）、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业配属施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业配属施工单位在收到“隐患问题通知单”后,应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决, 我公司项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

4．防止对大气污染

（1）、土方施工产生的扬尘主要是采取淋水降尘的措施，即对土方的铲、运、卸等环节布置专人进行淋水降尘，以保证相应要求。

（2）、施工现场建筑垃圾设专门的垃圾堆放区，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

（3）、施工现场的区域施工过程中要作到工完场清，以免在结构施工完未进入装修封闭阶段，刮风时将灰尘吹入空气中。

5．防止施工噪音污染

噪音排放达标：结构施工：昼间<70dB，夜间<55 dB；装修施工：昼间<65dB，夜间<55 dB。该指标是指与敏感区域相邻的建筑施工场地边界线处的限值。（夜间指晚上22：00至早上6：00）

根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪音污染的机械施工安排在白天施工，避免噪音影响周边环境。

6．垃圾堆放与清运

（1）、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

（2）、废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理。

（3）、对可回收的废弃物做到再回收利用。

7．材料设备的管理

（1）、对现场堆场进行统一规划，对不同的进场材料设备进行分类合理堆放和储存，并挂标示牌进行标明，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并设专人管理。

（2）、对废料、旧料做到每日清理回收。

（3）、合理规划施工现场材料堆放场，保证现场道路畅通。

8．环保节能型材料设备的选择

以业主和业主代表为主导，在材料设备选型方面，遵从以下原则：

（1）、满足设计要求

（2）、满足规范要求

（3）、满足质量和建筑物使用功能要求

（4）、满足环保、节能要求，具有良好的使用寿命，达到降低维护管理费用和建筑物运营费用的目的。

9．降耗节能措施

（1）、经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏。

（2）、项目各部门要制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用。推行无纸化办公，文件无纸化管理和网络化传输。

10．其他管理

苗木、材料、构件、成品、半成品等按总平面图划分位置分类整齐存放，每天作到工完场清。

# 第六章 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划

## 一、劳动力计划表

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土建 | 绿化 | 喷灌 | 电气 |
| 普工 | 40 | 45 | 20 | 15 |
| 混凝土工 | 8 |  |  |  |
| 瓦工 | 25 |  |  |  |
| 钢筋工 | 5 |  |  |  |
| 绿化工 |  | 30 |  |  |
| 花卉工 |  | 30 |  |  |
| 水电工 | 4 |  | 10 | 10 |
| 机操工 | 2 |  |  |  |
| 电焊工 | 2 |  |  |  |
| 合计 | 86 | 105 | 30 | 25 |

## 二、主要设备材料用量计划

| 庭院工程材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
|  | 灰色凿毛面花岗岩 | 20厚 | ㎡ | 87.92 |
|  | 灰色凿毛面花岗岩 | 50厚 | ㎡ | 28.35 |
|  | 烧毛芝麻灰花岗岩 | 30厚 | ㎡ | 256.5 |
|  | 灰色荔枝面花岗岩汀步 | 100厚 | ㎡ | 31.44 |
|  | 福鼎黑花岗岩 | 20厚 | ㎡ | 69.87 |
|  | 黄石板 | 20厚 | ㎡ | 270.12 |
|  | 青石板 | 20厚 | ㎡ | 428.89 |
|  | 黄锈石 | 50厚 | ㎡ | 24.06 |
|  | 汀步石 | 不规则 | m³ | 10.34 |
|  | 灰卵石 | 30-50mm | ㎡ | 273.08 |
|  | 卵石 | 80-100mm | ㎡ | 38.84 |
|  | 灰色植草砖 | 400*400*60mm | ㎡ | 644.12 |
|  | 灰色透水砖 | 200*100*600mm | ㎡ | 696.79 |
|  | 混凝土道牙 | 500*100*300mm | m | 308.57 |
|  | 不规则青石板 | 300-500*100-300 20厚 | ㎡ | 21.02 |
|  | 芬兰木 | 截面150*150 | m³ | 0.63 |
|  | 芬兰木 | 截面150*60mm 100*45mm | m³ | 1.49 |
|  | 芬兰木 | 截面195*50mm | ㎡ | 64.72 |
|  | 芬兰木 | 截面50*50mm | m | 43 |

| 电气工程材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 灯具配电箱 | AL-W71 3回路 | 台 | 1 |
| 2 | 灯具配电箱 | AL-W72 4回路 | 台 | 1 |
| 3 | 灯具配电箱 | AL-W73 5回路 | 台 | 1 |
| 4 | 灯具配电箱 | AL-W74 3回路 | 台 | 1 |
|  | 水晶控制箱 | AL-WT 3回路 | 台 | 1 |
| 5 | 电缆 | YJV22 3*4 | m | 1815.66 |
| 6 | 庭院灯 | 黑色铸铁高杆灯，光源：节能灯，杆高2.5-3m | 套 | 58 |
| 7 | 草坪灯 | 黑色铸铁草坪灯，光源：节能灯，杆高0.4-0.5m | 套 | 28 |
| 8 | 插泥灯 | 高400mm以内，功率：35W，直径：90mm，光源颜色：暖色，材质：压铸铝灯体，表面喷塑，钢化玻璃面板，防护等级：IP65 | 套 | 5 |
| 9 | 水池灯 | 功率：3*1W，电压：12V/24V,光源颜色：白色，防护等级：IP68，外壳材质：钢化玻璃、铝材 直径：100mm | 套 | 18 |
| 10 | LED射灯（彩灯） | 功率：3*1W，电压：12V/24V,光源颜色：彩色，防护等级：IP65，外壳材质：钢化玻璃、铸铁 直径：80-90mm | 套 | 108 |

| 给排水工程材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| 1 | UPVC给水管 | De90 | m | 553.1 |
| 2 | UPVC给水管 | De63 | m | 907.9 |
| 3 | UPVC给水管 | De50 | m | 82.6 |
| 4 | UPVC给水管 | De32 | m | 1008.2 |
| 5 | UPVC给水管 | De25 | m | 24 |
| 6 | UPVC给水管 | De20 | m | 379.5 |
| 7 | 快速取水阀 | 公称直径：φ25 | 座 | 16 |
| 8 | 地埋旋转喷头 | T5 | 个 | 37 |
| 9 | 地埋旋转喷头 | MINI8 | 个 | 100 |
| 10 | 地埋散射喷头 | 570AZ-12TVAN | 个 | 22 |
| 11 | 地埋散射喷头 | 570AZ-15TVAN | 个 | 35 |
| 12 | 地埋散射喷头 | 570AZ-17TVAN | 个 | 59 |
| 13 | 自动排气阀 | 公称直径：φ25 | 个 | 10 |
| 14 | 球阀 | φ63 | 个 | 5 |
| 15 | 泄水阀 | φ25 | 个 | 15 |
| 16 | 水表 | 公称直径：DN25 | 组 | 1 |
| 17 | 镀锌钢管 | DN110 | m | 135.2 |
| 17 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 89.4 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 207.37 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 27 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 8 |
| 21 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 943 |
| 22 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 28 |
| 23 | 雪松喷头 | DN40 | 个 | 16 |
| 24 | 欧冰喷头 | DN25 | 个 | 18 |
| 25 | 跑泉直流喷头 | DN25 | 个 | 12 |
| 26 | 内拱直流 | DN20 | 个 | 28 |
| 给排水工程材料表 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| 27 | 离心式泵 | QY65-7-22 | 台 | 7 |
| 28 | 离心式泵 | QY80-15-3 | 台 | 1 |
| 29 | 阀门 | DN100 | 个 | 1 |
| 30 | 阀门 | DN80 | 个 | 1 |
| 31 | 阀门 | DN50 | 个 | 1 |
| 32 | 阀门 | DN40 | 个 | 16 |
| 33 | 阀门 | DN25 | 个 | 30 |
| 34 | 阀门 | DN20 | 个 | 28 |
| 35 | 电缆 | KVV22 2*1.5 | m | 2354.18 |
| 36 | 电磁阀 | P150-23-58 | 个 | 11 |
| 37 | 电磁阀 | P150-23-56 | 个 | 4 |

| 绿化工程材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 油松 | H>2.5m D=2-2.5m | 株 | 7 |
| 2 | 雪松 | H>2.5m D=2-2.5m | 株 | 6 |
| 3 | 桧柏 | H>2.0m | 株 | 9 |
| 4 | 银杏 | φ=12-13cm | 株 | 9 |
| 5 | 国槐 | φ=12-13cm | 株 | 85 |
| 6 | 元宝枫 | H>5m D=3.5-4.5m φ=15cm | 株 | 6 |
| 7 | 玉兰 | H>4m D=2.0-2.5m φ=5cm | 株 | 14 |
| 8 | 碧桃 | H>1.5m D=2.5-3.0m φ=8-10cm | 株 | 19 |
| 9 | 紫叶李 | H>2.0m D=1.5-2.0m φ=6-8cm | 株 | 17 |
| 10 | 金银木 | H>1.2m D=1.2-1.5m φ=6-8cm | 株 | 29 |
| 11 | 紫薇 | H>1.2m D=1.2-1.5m | 株 | 16 |
| 12 | 西府海棠 | H=2m φ=4-5cm | 株 | 24 |
| 13 | 刺槐 | Φ=15cm | 株 | 2 |
| 14 | 龙爪槐 | H>1.6m D=1.0-1.5m φ=8-10cm | 株 | 9 |
| 15 | 石榴花 | H>2m D=1.5-2m φ=6-8cm | 株 | 8 |
| 16 | 木槿 | H>2m D=1.5-2m φ=6-8cm | 株 | 19 |
| 17 | 连翘 | H>1.2m D=1.2-1.5m | 株 | 11 |
| 18 | 榆叶梅 | H>1.2m,D=1.2-1.5m,φ=4-6cm | 株 | 9 |
| 19 | 丁香 | H>1.2m D=1.2-1.5m | 株 | 5 |
| 20 | 棣棠 | H>0.6m | 株 | 4 |
| 21 | 大叶黄杨 | H=50cm，25-30株/㎡ | m2 | 264 |
| 22 | 红叶小檗 | H=50cm，25-30株/㎡ | m2 | 168 |
| 23 | 金叶女贞 | H=50cm，25-30株/㎡ | m2 | 160 |
| 24 | 丁香 | H=50cm，25-30株/㎡ | m2 | 45 |
| 25 | 贴梗海棠 | H=50cm，25-30株/㎡ | m2 | 14 |
| 26 | 铺地柏 | 5株/㎡ | m2 | 65 |
| 27 | 早园竹 | 16株/㎡ | m2 | 74 |
| 绿化工程材料表 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| 28 | 千日红 | 35-45株/㎡ | m2 | 25 |
| 29 | 早熟禾 | 铺种方式：铺草皮卷 | m2 | 8133.19 |
| 30 | 早熟禾 | 铺种方式：植草根 | m2 | 195.41 |

# 第七章 施工进度计划及保证措施

## 一、施工进度计划表

| 积水潭医院绿化工程进度计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工期 项目 | 2011年10月 |  |  | 2011年11月 |  |  |  |  |  | 2012年3月 |  |  |  |  | 2012年4月 |  |  |  |  | 2012年5月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 |  | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 | 6 | 12 | 18 | 24 | 31 |  |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 垫层工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 面层铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水池、小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 绿化场地整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 乔木栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 灌木栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 花卉地被栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、施工进度计划的管理

1.根据现场实际情况，进场后及时与业主、监理及其它施工单位进行沟通，调整总体进度计划，保证计划的可实施性。

2.月进度调整：

根据现场的具体情况，每月底制定下个月的施工进度计划，在保证总体工期的前提下，对具体的各分项工程的工期进行调整。

3.周进度计划调整

根据现场具体施工情况，项目部在每周末制定下一周的工作计划，作为小的工期控制点，及时调整工作内容，作为下一步工作内容的指导，以确保总体工期目标的实现。

## 三、组织保证措施

1.配备强有力的项目领导班子，我公司拟派具有丰富绿化工程施工经验的人员担任项目经理，在项目经理统一领导下，项目副经理、各施工队长为确保工期直接责任人。项目各专业工程师负责本项目施工进度监察、协调工作。

2.建立每周工程例会制度，及时研究解决影响工期的重点/难点问题。在规划时序内，做好各项施工准备工作，尽快转入施工工序，施工准备的重点是落实土源、落实苗源、按计划配备资源。

3.实行管理目标考核奖惩制，开展劳动竞赛，树立先进典型，调动全员劳动热情。加强伙食管理和卫生防疫工作，确保全员出勤率。

## 四、资源保证措施

1.施工机械保证：充分考虑施工工期和施工土方、苗木、材料的运输量，在充分利用自有机械的基础上，协调我公司设备运输部门和机械租赁部门，选用适合本工程的配套施工机械，合理调配各种机械的搭配数量，充分发挥机械的工作效率，同时为保证工期适时加大施工机械的配备数量。机械设备部门正确地选购和调遣机械设备，为本工程提供最适宜的技术装备；加强机械设备的维护，维修和保养，保证设备经常处于良好的技术状态，建立正常的施工程序，均衡生产，创造有利条件，合理地使用机械设备，提高机械设备的使用效率、生产水平和经济效益。

2.人员保证：为加快施工进度，组建由高素质的管理人员及专业技术人员组成的项目经理部与招标单位合作，全面负责工程的现场施工。同时给予项目经理部最大的授权，以充分发挥项目经理部全体人员的积极性和主观能动性。在施工人员安排上，首先选取在以往同类工程中表现优秀的专业化施工队伍，以保证施工队伍的素质及劳动熟练程度。人员数量上考虑满足必要时组织三班倒24小时连续作业的要求。

3.材料、苗木供应：材料采购部门根据施工图工程进度计划编制本工程所需主要物资用量计划，分阶段列明所需物资的品名、规格、质量和数量，并随时掌握施工材料使用时间的要求以及资源情况，通过申请、订货、采购、运输、储备等各项工作，保证将材料按质、按量、按时、配套地供应到使用地点，对工程急需的常用材料可以作到24小时随时供货。

4.资金保证：财务部门根据工程进度计划及材料购置计划绘制资金使用计划，安排好流动资金，使控制工期的关键工序始终有充足的资金供应，保证施工生产连续进行。

## 五、技术保证措施

1.运用统筹法、网络技术、系统工程等新技术，选择最佳施工方案和施工工艺，编制科学、可行的实施性施工组织设计和进度计划，做到点线明确、轻重分明、施工计划可靠、资源配置得当，并在施工中积极做好各方面协调工作，力争在每个工序开始前把干扰减少到最低程度。

2.实行长计划、短安排工期控制法，依施工现场实际情况及时调整施工进度。采用计算机软件进行施工进度的全程跟踪管理，及时调整施工计划中工料机的配备情况，力求达到强度均衡、速度均匀、资源利用合理。

3.工程总施工进度计划内按系统工程，用树状结构图对其分解，直到相对独立的工作单项。根据每一工序的工作性质和时间合理安排各工序先后顺序，将总工期落实到每月、每日、每个工班，以保证总工期。

4.对单项工程进度按月、旬、周、日建立施工形象监控，用图表直接形象地反映实际进度，狠抓落实，做到周保月、月保区段，区段保证总计划落实，确保施工进度计划的可行性和必行性，并根据每季度工程实际进度情况，将工期网络图予以调整，并特别注意关键线路的变化。

5.加强对各专业施工队伍的管理，专业施工进度必须服从总体工程的总体施工进度。

6.重点控制

（1）、本工程制约工期的关键工序、关键点——苗木的运输，保证苗木按时运至工作面是影响工期的关键。为此必须配备专业的机械队伍和周密的计划。

（2）、专业机械队——用于苗木运输的机械队，除设备优良外，并选拔技术娴熟、责任心强、能吃苦的机具手。

（3）、计划细化——编制完善的运输计划，并全程对计划实施情况进行监控和调整。

（4）、资源配备优先——一是量足，并有一定储备，二是维修保养到位，保证使用率。

7.抓好质量一次到位

在本工程施工生产组织中，都需要制定严格的操作工艺标准和实施细则，认真贯彻落实、狠抓人的质量意识，实现工序质量一次到位，杜绝返工，争取时间，保证工程按计划实施。

## 六、 防尘措施

1 .防尘措施

在施工过程中，必须严格遵守北京市园林绿化局有关控制扬尘的文件：《关于加强绿化施工管理方志扬尘污染的通知》、《在城市绿化施工中控制二次杨晨管理规定》、《关于进一步加大行业监管力度严格控制绿化施工中扬尘污染的通知》、《关于进一步做好绿化工地控制扬尘污染的通知》；同时制定如下有针对性地措施：

（1）.对于地形调整时的扬尘控制

本工程进场后先进行地形调整，首先将清除杂草，然后进行地形调整工作。在土方施工产生的扬尘主要是采取淋水降尘的措施，即对土方的铲、运、卸等环节布置专人进行淋水降尘，以保证相应要求。现场主要道路每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。地形调整工作分区域进行，完成一块就用防尘网覆盖一块，防止秋冬季干燥造成的扬尘。

（2）.对于进出现场车辆的管理

对于进出现场的车辆进行清洗，保证进出现场的车辆不带尘土；同时对于进出现场的土方、砂石、垃圾运输车辆必须进行覆盖，防止遗撒所造成的道路扬尘。对于在现场内的车辆运输，要保证对现场内道路随时进行洒水降尘，防止车辆运行过程中所带来的尘土，同时对于大风天气，禁止进行土方及垃圾的运输。

（3）.对于绿化施工过程中的防尘控制

①、对于绿化施工区域，没有施工的范围必须要进行防尘网覆盖，防止扬尘。

②、对于在绿化在施区域，要积极做好洒水降尘工作，保证现场不出现扬尘。

③、对于出现4级以上大风的天气，停止换土工程施工、原土过筛施工以及大树移植工作。

④、植树树穴所出穴坑土，必须加以整理，拍实。植树所挖树穴3天内必须建植。如遇特殊情况，3天以上无法建植，穴坑土必须加以苫盖或其它遮盖物进行覆盖，确保不扬尘。

⑤、绿化工作中产生的垃圾以及废弃物，必须做到随产随清，及时运走或现场集中管理及时苫盖。

（4）.现场防尘其它管理措施

①、现场设立专职防尘管理人员，对现场防尘工作进行管理，每天进行监督检查，及时杜绝现场防尘工作漏洞。

②、施工现场建筑垃圾设专门的垃圾堆放区，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场。

③、各区域内的建筑垃圾随着区域施工的进展及时清理，要求活完场清，不许将垃圾从高处直接倒入低处，每个区域要设有垃圾区。

④、每次运进运出散装材料要在运输车辆的额定吨位内，不可装载过量而抛洒路面，造成扬尘。

# 第八章 售后服务、质量保证措施及相关承诺

## 一、成品保护措施

成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，我们对成品保护工作从以下三个方面进行：

1、成品保护职责

项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。

项目技术负责人和项目副经理：制定成品措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。

材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

班组负责人：对上道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。

2、成品保护措施

（1）成品保护

成品堆放控制：分类、分规格，堆入整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放垫木外应加撑脚，防止倾覆。成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。成品上不得堆放其它物件。

成品运输：要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

（2）现浇钢筋砼工程成品保护

钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋，扎丝及垃圾清理干净。

接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。

木工支模及安装预留、预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

基础、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或生物堆置，以免钢筋弯曲变形。

木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾及时清理干净。

模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染及时清理干净。

水平运输车道应按方案铺设，不能直接搁置在钢筋面上。

（3）模板保护

模板支模成活后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锺敲打模板、支撑，以免影响质量。

模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。

砼浇筑时，不准用振动棒等撬动模板及埋件，砼应反锹入模，以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

水平运输车道，不得直接搁置在侧模上。

模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，确保模板安装质量。

（4）砼成品保护

砼浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净并按方案要求进行覆盖保护，冬期施工砼成品，应按冬期要求进行覆盖保护。

砼终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护期。

下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对砼面进行覆盖保护。

不得随意开槽打洞，安装应在砼浇筑前做好预留预埋。

砼面上临时安置施工设备应垫板，并应作好降污染覆盖措施，防止机油等污染。

不得重锤重物击打砼面。

砼承重结构模板应达到规定强度方可拆除。

（5） 水电安装成品保护

穿线管、线盒保护同预埋件。

开关、线槽、灯具安装后应采用封闭模，封闭罩进行保护。

（6）装饰成品质量保护

每一装饰面成活后，均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划。

严禁用火、用火，防止装饰成品污染受潮变色。

## 二、售后服务措施及承诺

在工程保修期间，我部将专门设立后期养护小组，对土建、水电和绿化等实施专人负责，并且承诺，属于保修范围、内容的项目，我部在接到保修通知之日起3天内派人保修。发生紧急抢修事故的，我部在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修，达到甲方要求。

1. 维修保养服务

在为甲方提供优质服务的同时，我公司承诺提供优质的保修服务，让甲方的满意度达到最大化。

| 序号 | 项目名称 | 保修年份 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工程 | 1年 |
| 2 | 庭院工程 | 3年 |
| 3 | 喷灌工程 | 3年 |
| 4 | 电气工程 | 3年 |

我公司按照图纸设计要求及现行的有关施工规范要求精心组织施工，使本工程如期竣工，并达到承诺的工程标准。交付使用后，我公司将按照招标文件的要求，苗木保活二年，认真及时问题，保障实用阶段的质量，实现我公司对该工程质量负责的有关承诺。

1.对园建的保修承诺

（1）、本我公司将严格执行现行的施工验收规范。工程保修严格按国务院2000年1月30日颁布的第279号令《园林建设工程质量管理条例》及《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）的规定执行。在保修期内认真履行责任，以满足业主和客户的要求。

（2）、具体实施措施

1）工程验收交付使用时，技术部门向业主送发《园林建设工程保修书》，建立保修档案。

2）按期组织技术部门，施工生产部门等有关部门进行质量回访。通过回访，听取业主对工程的意见，收集质量信息。发现质量问题，及时组织有关人员分析问题，及时进行维修。

3）各部门对业主的质量投诉或质量信息及时反馈技术部，由技术部组织小组进行质量分析，编制维修方案，组织维修。

4）竣工验收后，向用户发放《工程质量意见单》，回收所有意见单，建档，并针对用户提出的质量问题，逐一处理。

5）使用阶段前期，组织专班负责修缮被破坏的部分建设方制定需要修改的部分。

6）工程使用阶段按我公司程序文件要求实行回访保修制度，专人联系制度和及时处理制度。

2、对种植工程的保修承诺

1)严格按照招标文件的要求：乔灌木保活两年，年内成活率达到95%以上，死亡部分即使补植；第二次验收保存率达到98%以上；第三次验收移交时苗木保存率达到100%。

2)绿地内无垃圾，杂草，枯死树木，保持树木生长健壮，形态良好。花卉生长旺盛，无枯黄，无病虫害。

3)草坪无杂草，无枯黄，无病虫害。

4)由我方管理不善或使用不当，造成绿地设施和花木受损或死亡的，由我方承担责任并负责赔偿。

5)定期回访。

# 第九章 系统测试、验收及竣工资料

## 一、系统测试

根据工程进行情况对分部工程进行相关系统测试，我司有专业工程师进行相关测试及全程跟踪。系统测试包括给排水管道打压测试，电路通电试运行测试等相关测试，达到合格及相关标准。

## 二、竣工验收

本工程严格按照国家北京市规定的施工规范和质量检验评定标准进行施工、检查及验收。

本工程竣工验收一般分两次进行，即竣工后和后期养护结束时。

1 竣工资料整理工作

（1）苗木计划栽植量和实际栽植量的统计与内业资料的整理工作。

（2）计划统计负责人进行苗木计划栽植量和实际栽植量的统计工作，做到资料真实、准确、完整，及时上报业主和监理。

（3）对工程进行计划性管理，根据工程进度需要，制定工作计划(人员调配、苗木供应、机械设备调度)。计划统计负责人负责内业资料归档工作。

（4）计划统计负责人按照甲方及监理要求，根据工程进度，及时准确的上报各种报表。工程完工后，资料员编制好竣工资料（竣工图表施工资料），做好交工配合验收工作。

（5）工程档案资料的汇总管理

工程档案是园林工程的永久型技术资料，使园林工程项目竣工验收的主要依据。因此，工程资料的准备必须符合有关规定及规范的要求，做到准确、齐全，能够满足园林建设工程进行维修、改造和扩建的需要。工程档案资料内容：

①、部门对该工程的有关技术决定文件。

②、竣工工程项目一览表，包括名称、位置、面积、特点等。

③、地质勘察资料

④、工程竣工图、工程设计变更记录、施工表跟洽谈记录、设计图纸会审记录

⑤、永久型性准点位置坐标记录，建筑物、构筑物沉降观察记录。

⑥、新工艺、新材料、新技术、新设备的实验、验收和鉴定记录。

⑦、工程质量事故发生情况和处理记录

⑧、建筑物、构筑物、设备使用注意事项文件。

⑨、竣工验收申请报、工程竣工验收报告、工程竣工验收证明书工程养护与保修证书等。

（6）施工自验

施工自验有项目经理组织，由生产、技术、质量、预算、合同和有关的工长或施工员组成预验小组。根据北京市城建档案管理及奥运工程建设档案管理的有关规定的竣工标准、施工图和设计要求，对竣工项目按分段、非层、分项地注意进行全面检查，预验小组成员按照自己所主管的内通进行自检，并做好记录，对不符合要求的部位和项目，要制定修补处理措施和标准，并限期修补好。施工单位在自检的基础上，对已查出的问题全部修补处理完毕后， 项目经理应报请上级在进行复检，为正式验收做好充分准备。

(7)编制竣工图

竣工图是图是反映施工后园林工程现状的图纸，它是工程竣工验收的主要文件。园林工程项目在竣工前，及时组织有关人员进行测定和绘制竣工图，以保证工程档案的完备和满足维修、管理养护、改造或扩建的需要。

1）、竣工图编制的依据 施工中未变更的原施工图、设计变更通知书、工程联系单、施工洽商记录、施工放样资料、隐蔽工程记录和工程质量检查记录等原始资料。

2）、竣工图编制

①施工中未发生设计变更，按图施工的施工项目，设计图即为竣工图，又我公司在原施工图纸上加盖“竣工图”标志。

② 施工过程中凡有重大变更或全部修改的，如结构形式改变、标高改变、平面布置改变等，不宜在原施工图上进行补充时， 我公司重新实测，绘制竣工图，加盖“竣工图”标志，并附上记录和说明作为竣工图。

③竣工图必须做到与竣工的工程实际情况完全吻合，保证质量，完全符合技术档案的要求，坚持竣工图的校对、审核制度，重新绘制的竣工图，一定要经过我公司单位主要技术负责人的审核签字。

# 第十章 密切配合、确保工程顺利实施

在施工中积极与业主和工程监理勾通，一经发现现场与设计的矛盾，及时向有关单位报告。如设计变更，则及时传递到相关部门（设计变更须经设计、业主、乙、监理三方签字有效），做到事先有请示，事后有报告。

## 一、各单位间协调

本工程的建设是一系统工程，在共建设过程中涉及到与建设方，监理，以及政府行政管理部门等的协调工作，要做好这些协调工作将有利于缩短工期，保证工程质量，降低施工成本，最终实现我公司对本工程进度，质量和安全的承诺，为此我们特别制定了以下施工协调措施：

（1）与建设方之间的协调

①、将积极配合建设方开展各项工作，为建设方分忧，服从建设方的指挥。建立“建设方是顾客”的服务观念，把工区目标和质量目标作为核心，完成建设方的各项任务，实现建设方的各项目标。

②、项目部站在工程全局的角度，认真履行合同条款中规定的义务，积极主动地为建设方服务，接受建设方的领导，落实建设方的各项指令，决策，解决工程实施过程中遇到的问题。协助建设方处理好与设计，政府监督部门，政府职能部门等的联系，沟通工作。

③、实施用户满意战略，营造谦和氛围，不断企业在各层面对用户服务的意识和保证能力。认真贯彻用户满意战略，教育项目员工牢牢树立尊重建设方的意识，对建设方的每一项要求，均要做出积极的响应，积极开展服务。

④、定期向建设方提供工程进度报告，按时向建设方提供是实行施工方案，竣工后及时向建设方提供各种竣工资料。

⑤、为保证项目的顺利建设，应积极与建设方交流汇报主动为建设方排忧解难，想建设方所想，急建设方所急，和建设方融洽相处。

（2）与监理工程师的协调

监理单位与项目部的关系是在建立规程等国家和地方的各项法律法规框架下的监理与被监理的关系。监理单位在开工前应向项目部进行监理交底，制定建立规划并下发给施工单位。监理单位应根据建设方的委托，客观，公正地对工程进行监理。项目部从以下几个方面配合好建立的工作：

①、充分配合监理工程师的“质量，进度，投资”控制和合同，信息管理职能，做好基础工作。

②、在施工过程中，严格按照经建设方及监理工程师批准的施工组织设计进行质量管理。在班组自检和质量部专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查。

1）根据招标文件的要求为建立单位在项目现场提供良好的工作条件，为其顺利开展工作提供保障。

2）开工前将正式施工组织设计或施工方案及施工进度计划报送监理工程师审定。书面报告施工准备情况，或建立认可后方可开工。

3）严格按照建立规程要求及时全面地提供共验收检查，物资选样和进场验收。

4）对有见证取样要求的材料，现场取样送检时有监理或建设方代表见证。变更用材时，事先应征得监理意见，不同意者不进行变更。

5）若建立对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目部将给与积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

6）及时向监理报送分部分项工程质量检验资料及有关材质试验，材质证明文件。现场验收申请，审批资料的申报要提前提交监理，为建立正常的验收和审批留有足够的时间。

7）积极组织项目部各部门参加监理例会，听取建立对工程施工的意见。

8）物资，材料定购前，像监理呈示物资，材料的样本并附上该材料的说明书，原产地证书，出厂报告，性能介绍，使用说明等相关材料，供其批准。

③、贯彻质量控制，检查，管理制度。

④、部位或分项检查工序的质量，严格执行上道工序不合格，下道工序不施工的准则，使监理工程师能顺利展开工作。

（3）. 与设计单位的协调

①、协调驻场监理，建设方代表，及时同设计单位联系，进行开工前的设计技术交底。

②、审图中发现的问题，及时向驻场监理汇报，并向设计人员征求意见，同意后，办理设计变更后进行施工。严格按施工设计图纸施工，未取得设计同意不随意更改设计。

③、积极邀请设计单位的有关人员参加关键部位的技术方案讨论，审定会，充分理解设计意图，把设计思想体现到实际施工中。